Apstiprināts

Siguldas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas

2014.gada 27.oktobra sēdē

Protokols Nr. 04/AK

ATKLĀTA KONKURSA

SND 2014/04/AK

„Siguldas Sporta kompleksa

projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā”

NOLIKUMS

(ar grozījumiem no 13.11.2014.)

(ar grozījumiem no 10.12.2014.)

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

Siguldas novads	2014

TERMINI

Pasūtītājs – Siguldas novada Dome

Projekta vadītājs -  ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī veikt Darbu izpildes uzraudzību un Līgumu administrēšanu.

Apraksts – „Tehniskās prasības – apraksts” ir dokuments, kurā noteikts Būvobjekta projektēšanas uzdevums, telpu programma – specifikācija, telpu un specifiskais aprīkojums, pielietojamās būvkonstrukcijas, būvju galvenās funkcijas, to izvietojuma principi un parametri utt., teritorijas plānojumu, autostāvvietu parametrus, ēku iekšējo inženierkomunikāciju parametri, nepieciešamās drošības prasības, nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus, iespējamās rezerves enerģijas apgādes nepieciešamību un nosacījumus, inženiertehnisko sistēmu risinājumus un nosacījumus, izpildāmo Darbu kvalitātes prasības un sniedz izmantojamo Būvizstrādājumu piemērus, kuriem Skiču un Tehniskā projekta izstrādāšanas un būvdarbu veikšanas laikā var izvēlēties ekvivalentus.

Mets – Pasūtītāja, atbilstoši Siguldas sporta kompleksa projektēšanas uzdevumam (Apraksta I daļas pielikums Nr.5), Plānošanas un Arhitektūras uzdevumam (PAU) un Tehniskām prasībām – Aprakstam,  sagatavoti pirmsprojekta materiāli Projektētāja un Būvuzņēmēja izvēles konkursam, uz kuru bāzes jāizstrādā Skiču un Tehniskais projekts.

Plānošanas un Arhitektūras uzdevums (PAU) – Siguldas novada Domes būvvaldes izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums (Tehniskās prasības – Apraksts, Pielikums nr.6).

Darbi - darbu, pasākumu un saistību kopums, kurus izpildīt apņēmies Būvuzņēmējs saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai uzbūvētu Būvobjektu un to nodotu Pasūtītājam, un kas sevī ietver:

- Projektēšanas darbus, t.sk. Skiču un Tehniskā projekta izstrādāšanas (t.sk. būvprojektēšanas sagatavošanas darbus) un saskaņošanas darbus atbilstoši PAU, Pasūtītāja prasībām un Aprakstam, LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumiem Nr.370) un citiem normatīvajiem dokumentiem.

- Būvdarbus, t.sk. saskaņota būvprojekta, būvatļaujas  īstenošanu Būvlaukumā, saskaņā ar Apraksta prasībām, būvdarbu organizēšanu un vadīšanu, Būvizstrādājumu un Darba materiālu iegādi, piegādi, to kvalitātes pārbaudi, uzglabāšanu, apsargāšanu, būviekārtu nodrošināšanu, būvdarbu izpilddokumentācijas un ekspluatācijas instrukciju sagatavošanu, Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši LR likumdošanas aktiem, Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam un garantijas perioda darbus.

- Autoruzraudzības darbus atbilstoši Pasūtītāja prasībām, Aprakstam un 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr. 500. "Vispārīgie Būvnoteikumi" prasībām.

Būvlaukums – teritorija, kurā tiek veikti Būvdarbi, un kura Būvdarbu veikšanas laikā ir nodota lietojumā Būvuzņēmējam, saskaņā ar Līgumu – zemesgabali, būves un ēka Siguldā, pieguļoši Krišjāņa Barona, Ata Kronvalda, Jēkaba Dubura un Oskara Kalpaka ielām (kad. Nr. 80150023203, 80150023221, 80150023212), ar kopējo platību 2,8123 ha.

Būvobjekts – Siguldas Sporta komplekss, Siguldā (zemes kad. Nr. 80150023203, 80150023221, 80150023212).

Pretendents – juridiska persona, kas iesniedz savu piedāvājumu iepirkumā paredzētajā kārtībā.

Projektētājs / Būvuzņēmējs – iepirkuma rezultātā izvēlēta juridiska persona, kura veic Darbus saskaņā ar Līgumu.

Būvizstrādājumi- būvniecības preces, kas Būvdarbu izpildes laikā un pēc to iestrādes kļūst par pastāvīgu Būvobjekta sastāvdaļu, piemēram, logi, grants, krāsas, iekārtas, aprīkojumi utt.

Defekts - Darbu vai Būvizstrādājumu neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Aprakstā noteiktajām kvalitātes prasībām. Defekts var izpausties, piemēram, kā bojājums, traucēklis vai nepilnība, materiālu pielietošanas tehnoloģijas vai darbu izpildes tehnoloģijas pārkāpumi.

Būvprojekts - Izpildītāja, saskaņā ar Aprakstu, Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, Latvijas Republikas noteikumiem, standartiem un normatīviem, kā arī īpašajiem un tehniskajiem noteikumiem, izstrādāts tehniskais projekts, kas saskaņots ar Pasūtītāju un citām personām atbilstoši PAU un likumdošanā paredzētajā kārtībā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Darba projekts – detalizācijas rasējumi, kas tiek izstrādāti saskaņā ar tehnisko projektu, un nepieciešami Būvobjektā Būvdarbu veikšanai.

Būvuzraugs – būvkomersants, kas nodrošina pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā.

Būvniecības uzraugs – būvkomersants, kontrolē projektēšanas darbu kvalitāti.

- Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2014/04/AK

## Pasūtītājs

1.2.1.	Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Sigulda				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka”				Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 				Piektdiena	8:00 – 14:00

Faksa Nr.67971371

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

Siguldas Sporta kompleksa projektēšanas un būvniecības darbus Pasūtītājs iepērk Siguldas novada Domes iestādes – pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” vajadzībām:

P/A „Siguldas Attīstības aģentūra”

Reģ.Nr. 90010201940

Ausekļa iela 6, Sigulda, LV 2150

A/S Swedbanka

LV72 HABA0551037815238

Tālr. Nr.67970862

E-pasta adrese: laura.konstante@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja			Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	Elīna Adlere

Komisijas locekļi					Rudīte Bete

Anita Strautmane

Inga Zālīte

Iepirkuma komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, §6).

1.2.3. Kontaktpersonas:

Par iepirkuma procedūru:

- Siguldas novada Domes galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

Par tehniskām prasībām - aprakstu:

- Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas Būvinženieris Aldis Ermansons, tālr. Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: aldis.ermansons@sigulda.lv

## Iepirkuma priekšmets

Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā.

CPV kodi:

Pamata iepirkuma priekšmets:	45212225-9 (sporta halles celtniecība)

Papildu iepirkuma priekšmeti:	45212212-5 (peldbaseina celtniecības darbi)

71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi)

71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).

71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība).

## Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana

### Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.sigulda.lv.

### Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2014.gada 15.decembrī 16.decembrim 08.janvārim 15.janvārim 2015.gada 12.februārim  plkst. 12:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.

(ar grozījumiem no 13.11.2014., no 10.12.2014., no 14.01.2015.)

### Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

### Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

### Iepirkuma Nolikuma grozījumi un atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.sigulda.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

### Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

### Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgti 2 (divi) līgumi - par Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību, A.Kronvalda ielā 7, Siguldā.

#### par projektēšanas darbu veikšanu un par autoruzraudzības darbu veikšanu;

1.5.1.2.	par būvdarbu veikšanu.

### Pasūtītāja maksimālie Līgumu izpildes termiņi:

1.5.2.1.	jāiesniedz Tehniskais projekts ar Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 5 (piecu) mēnešu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

1.5.2.2.	būvniecības darbi jāveic 12 (mēnešu) mēnešu laikā, skaitot no Būvvaldes veiktās atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi dienas Siguldas novada Domes Būvvaldē (MK Noteikumi Nr. 529. „Ēku būvnoteikumi” 89 punkts).

1.5.2.3	Kopējais maksimālais būvniecības termiņš ir 17 mēneši.

Līgumi par projektēšanas – autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu tiks noslēgti vienlaicīgi.

Pretendents izstrādātojot Tehnisko projektu un plānojot darbu veikšanu, var piedāvāt tādus projekta risinājumus, kas nodrošina ātrāku objekta būvdarbu uzsākšanu.

Pretendentam jāņem vērā pastāvošie klimatiskie apstākļi un jāizvērtē ar to saistītās izmaksas.

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz  15.12.2014. 16.12.2014. 08.01.2015. 15.01.2015. 12.02.2015. plkst.12:00 Siguldas novada Domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

(ar grozījumiem no 13.11.2014., no 10.12.2014., no 14.01.2015.)

### Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

### Piedāvājumi tiks atvērti Siguldas novada Domē, Pils ielā 16, Siguldā, 1.stāvā – deputātu zālē  15.12.2014. 16.12.2014. 08.01.2015. 15.01.2015. 12.02.2015. plkst. 12:00.

(ar grozījumiem no 13.11.2014., no 10.12.2014., no 14.01.2015.)

1.6.4.	Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi Pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas.

## Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. 	Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 80 000,00 (astoņdesmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnēs (Nolikuma 7.pielikums) noteiktām pamatprasībām. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam ir jābūt 6 (seši) mēneši no nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

#### 1.7.2.	Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu atvēršanas termiņā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

##### 1.7.2.1.	piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām;

##### 1.7.2.2.	līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumus par projektēšanas-autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu, saskaņā ar iepirkuma līgumu noteikumiem iesniedz kredītiestādes beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu (Līguma izpildes nodrošinājums paredzēts 10% (desmit procentu apmērā no piedāvātās kopējās Līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek iesniegts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma Līgumu noslēgšanas);

##### 1.7.2.3.	līdz iepirkuma līgumu par projektēšanas-autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu noslēgšanai, pretendentiem, ar kuriem netiek slēgts iepirkuma Līgums.

#### 1.7.3.	Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

1.7.3.1.	pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumus par projektēšanas – autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu un pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

1.7.3.2.	pārējiem pretendentiem - pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām vai pēc iepirkuma līgumu par projektēšanas – autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais.

1.7.4.	Līguma izpildes nodrošinājums attiecas uz abiem iepirkuma līgumiem (gan uz projektēšanas - autoruzraudzības, gan būvniecības).

## Piedāvājuma noformēšana

## 1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme

”Piedāvājums atklātam konkursam

„Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība

Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā”,

Identifikācijas Nr. SND 2014/04/AK

Neatvērt līdz 15.12.2014. 16.12.2014. 08.01.2015. 15.01.2015. 12.02.2015. plkst.12:00”.

(ar grozījumiem no 13.11.2014., no 10.12.2014. no 14.01.2015.)

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

- atlases dokumentiem (1 oriģināli un 1 kopija);

- tehniskā piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai Ms Excel formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.8.4. 	Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.

1.8.5.	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.6.  Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.7.  Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.8.8. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

## Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.9.1.	Papildus informācijas sniegšana par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.	Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3.	Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.9.4.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.9.5.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

## 1.10. Cita informācija

## 1.10.1.	Ieinteresēto personu sanāksme notiks - 2014.gada 14.novembrī plkst. 11:00 Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā.

Sanāksmē Pasūtītāja pilnvarotās personas atbildēs uz sanāksmes laikā uzdotajiem ieinteresēto personu jautājumiem un notiks objekta apskate. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos sanāksmē jāpaziņo iepriekš, nosūtot pieteikumu Siguldas novada Domes Iepirkuma komisijai - pa pastu: Pils ielā 16, Siguldā, LV-2150, pa faksu: 67971371, vai pa e-pastu: iepirkumi@sigulda.lv .

1.10.2.	Objekta apskate notiek patstāvīgi.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un apraksts

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, kas jāveic saskaņā ar Tehniskās prasības - aprakstu (Nolikuma 2.pielikums) un līgumu projektiem (Nolikuma 6.pielikums), Metu (Nolikuma 8.pielikums), Tehniskajiem noteikumiem (Nolikuma 9.pielikums).

Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība tiks veikta ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojuma Nr.522 „Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra „Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali” 1.1.1.apakšpunktā minēto, kā arī, pamatojoties uz Ministrijas 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.501 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu sadalījumu”.

CPV kodi:

Pamata iepirkuma priekšmets:	45212225-9 (sporta halles celtniecība)

Papildu iepirkuma priekšmeti:	45212212-5 (peldbaseina celtniecības darbi)

71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi)

71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).

71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība).

Projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas nedrīkst pārsniegt 5% no Pretendenta kopējās piedāvātās Līgumcenas (bez PVN).

2.2. 	Pretendents piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu.

2.3.	Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

2.4.	Pasūtītājs patur sev tiesības:

    - neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumsummas pārsniedz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtos finanšu līdzekļus, vai pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus;

    - Pēc Būvniecības līguma noslēgšanas ar Izpildītāju, samazināt veicamo Darbu apjomus (tāmju pozīcijas) par ne vairāk kā 10%, noslēdzot vienošanos.

2.5.	Apgrūtinājumi un ierobežojumi noteikti Tehniskās prasības - aprakstā (Nolikuma 2.pielikums).

# 3.Informācija pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā

3.1.1.	Konkursā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. 	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu Pretendentu pieteikumu (Nolikuma 1.pielikums). Pārējie Pretendentu kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

3.1.3.	Ja par konkursa uzvarētāju tiek atzīta piegādātāju apvienība, tās pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumus, izveidot personālsabiedrību, reģistrējot to normatīvos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs, un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus (komersanta reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināta kopija, Uzņēmuma reģistra izziņas oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija) līguma noslēgšanai.

3.1.4.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.5.	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.6.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem vai ir iesniedzis nolikuma 4.sadaļas nosacījumiem neatbilstošu dokumentu;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskās prasības - aprakstā izvirzītajām prasībām;

3) Pretendenta finanšu piedāvājums atšķiras no nolikuma 3.pielikuma „Finanšu piedāvājuma forma”;

4) Pretendents nav izpildījis Nolikuma 1.8.punktā noteiktās prasības par dokumentu noformēšanu un Nolikuma 1.6.2.apakšpunktā noteiktās prasības par dokumentu iesniegšanu, taču pie piedāvājumu vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

5) Ja Iepirkuma komisija atzīst, ka pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. Iepirkuma komisija, noskaidrojot pretendenta piedāvātās cenas pamatojumu, vērtē ne tikai visu piedāvājumu kopumā, bet arī tā atsevišķas pozīcijas;

6) Pretendents vai pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7) Tiek konstatēts, ka uz pretendentu vai uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja ir), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, vai uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju (ja ir), kura veicamo darbu/sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2. 3., 4., 5. un 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas noilguma termiņus). Ja tiek konstatēts, ka uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība), attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. 3., 4., 5. un 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas noilguma termiņus).

## 3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus

3.2.1.	Pretendenta vidējais gada (2011.g., 2012.g., 2013.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 150% no Pretendenta piedāvātās Līgumcenas (bez PVN).

Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 150% no Pretendenta piedāvātās Līgumcenas (bez PVN).

Ja Pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējam finanšu apgrozījumam būvniecībā kopā jābūt ne mazākam kā 150% no Pretendenta piedāvātās Līgumcenas (bez PVN).

3.2.2.	Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā auditātā (ja audita (revidenta ziņojuma) sagatavošana nepieciešama saskaņā ar „Gada pārskatu likuma” 62.panta 1.daļas prasībām) un apstiprinātā gada pārskata rezultātiem (2012.g.; 2013.g.), raksturo:

3.2.2.1.	likviditātes koeficients: apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības >  	1,0;

3.2.2.2.	pozitīvs pašu kapitāls.

3.2.3.	Ja Pretendents ir personu apvienība, tad katra apvienības dalībnieka finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst Nolikuma 3.2.2.punktā noteiktajām prasībām.

3.2.4.	Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.2.2.punktā noteiktajām prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt līdzvērtīgus dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam.

3.2.5.	Pretendentam ir iespējas saņemt kredītiestādes izdotu beznosacījumu līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas kredītiestādes beznosacījumu garantijas veidā (izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma). Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā abu iepirkuma līgumu izpildes laikā.

3.2.6.	Pretendentam jābūt pieejamiem apgrozāmajiem līdzekļiem vai pieejamiem finanšu līdzekļiem kredītlīnijas ietvaros vismaz 15% apmērā no piedāvātās līgumcenas.

3.2.7.	Ja Pretendents ir personu grupa, personu grupas dalībniekiem kopā jābūt pieejamiem apgozāmajiem līdzekļiem vai pieejamiem finanšu līdzekļiem kredītlīnijas ietvaros vismaz 15% apmērā no piedāvātās līgumcenas.

## 3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām veikt būvdarbus

### 3.3.1.	Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā izstrādājis vismaz 2 (divus) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves  – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem būvniecības tehniskos projektus, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei. Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

Ja Pretendents ir personu grupa, tad personu grupas dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai.

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

3.3.2.	Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divus) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, būvdarbus, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei, ar nosacījumu, ka katrā objektā būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro). Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā.

Ja Pretendents ir personu grupa, tad personu grupas dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai.

3.3.3.	Darbu izpildei nepieciešamie speciālisti ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam jāiesniedz iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo darbinieku būvprakses sertifikātu kopijas visās projektēšanas un būvdarbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto darbinieku darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties atklātajā konkursā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto projektēšanas un būvdarbu izpildi.

3.3.4.	Pretendents  var nodrošināt:

3.3.4.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

a)	pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku -būvdarbu vadīšanā, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei,  kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam, ar nosacījumu, ka katrā objektā būvniecības darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro). Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā;

b)	par iepriekšminētajiem darbiem jāiesniedz dokumenti (piemēram, būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, atsauksmi no pasūtītāja utt.), kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;

c)	ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgti iepirkuma līgumi, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā;

d)	profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

3.3.4.2. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

a)	pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadīšanu. Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā);

b)        būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadīšanā;

c)	profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

3.3.4.3. Elektroietaišu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

a)	pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanu. Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā;

b)	sertifikāts elektroietaišu sistēmu izbūves būvdarbu vadīšanā;

c)	profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

3.3.4.4. Telekomunikāciju un tīklu izbūes darbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

a)      pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, telekomunikāciju un tīklu izbūves būvdarbu vadīšanu. Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā;

b)	sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu izbūves būvdarbu vadīšanā;

c)	profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

3.3.4.5. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

a)	pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas būvdarbu vadīšanu. Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā;

b)	būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmas būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

c)	profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

3.3.4.6. Ceļu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

a)	pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divos) objektos ceļu (ielu vai laukumu) izbūves būvdarbu vadīšanu objektos,  kur abu objektu kopējā pieguļošā teritorijā  vismaz 25 000 kvm platībā veikti teritorijas labiekārtošanas darbi;

b)	būvprakses sertifikāts ceļu un laukumu  būvdarbu vadīšanā;

c)	profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

3.3.4.7. projekta sadaļu vadītājiem, kuri atbilst šādām prasībām:

3.3.4.7.1.	Būvprojekta vadītāju, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis projekta izstrādi vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei.  Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

3.3.4.7.2.	Arhitektu, kurš pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir piedalījies projekta izstrādē vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei. Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

3.3.4.7.3.	Būvinženieri – ēku konstrukciju projektētāju, kurš pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir piedalījies  projekta izstrādē vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei.  Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

3.3.4.7.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektētāju, kurš pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir piedalījies projekta izstrādē vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei. Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

3.3.4.7.5. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektētāju, kurš pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir piedalījies projekta izstrādē vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei. Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

3.3.4.7.6. Elektroietaišu projektētāju, kurš pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir piedalījies projekta izstrādē vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei. Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

3.3.4.7.7. Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētāju, kurš pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir piedalījies projekta izstrādē  vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku – izglītības (kods 12630101) vai kultūras (kods 12610102) iestādes, sporta (kods 12650101) būves – kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei. Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem ekspluatācijā.

(ar grozījumiem no 14.01.2015.)

3.3.4.7.8. Ceļu projektētāju, kurš pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divos) objektos ceļu (ielu vai laukumu) projektēšanā,  kur abu objektu kopējā pieguļošā teritorijā  vismaz 25 000 kvm platībā veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

3.3.4.7.9. Ainavu arhitektu, kurš pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir piedalījies vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku teritoriju labiekārtošanas vai nozīmīgu publisko apstādījumu (parku, skvēru utml.) projektu izstrādē;

3.3.4.8. Pretendenta piedāvātajiem projektēšanas speciālistiem ir spēkā esoši sertifikāti šādās jomās:

a)	arhitekta prakses sertifikāts (arhitektam);

b)	būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā (būvinženierim);

c)	būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā (ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektētājam);

d)	būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektēšanā (siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektētājam);

e)   	būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (elektroietaišu  projektētājam);

e)	būvprakses sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā (telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektētājam);

f)	būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā (ceļu projektētājam).

3.3.5. Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās:

3.3.5.1. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu par vienu gadījumu un kopā – 10 % apmērā no šī Līguma summas. Maksimālais pieļaujamais pašrisks ir EUR 500,00. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu pakalpojuma pasūtījuma no Pasūtītāja saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu (polisi). Šai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā.

3.3.5.2. projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana. Pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta, apdrošināšanas limits – vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā.

3.3.5.3. būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi, apdrošinot Pretendenta, t.sk., tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos Būvdarbus, ieskaitot visas iekārtas, materiālus, darba algas, fraktu, muitas nodevas, nodokļus, par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu un ar maksimālo pieļaujamo pašrisku EUR 500,00. Šai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī Objekta ekspluatācijas laikā visa garantijas laika robežās.

3.3.6. Pretendentam ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, kas atbilst standartam ISO 9001:2008 vai ekvivalentam.

3.3.7. Pretendentam ir ieviesta vides vadības sistēma, kas atbilst standartam ISO 14001:2004 vai ekvivalentam.

3.3.8. Pretendentam ir ieviesta  darba aizsardzības sistēma, kas atbilst standartam OHSAS 18001:2007 vai ekvivalentam.

3.3.9. Pretendents nodrošina darbu aizsardzības koordinatoru, kas līguma izpildes gaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem veiks darba aizsardzības koordinatora pienākumus, ar augstākās profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) sabiedriski nozīmīgu publisku ēku būvdarbos veicot darba aizsardzības koordinatora pienākumus (no kurām vismaz 1 (vienai) jābūt sporta būvei un 1 (vienai) jaunbūvei) līgumiem ar būvdarbu izpildes vērtību bez PVN katra līguma ietvaros ne mazāku kā 25 % no pretendenta piedāvātās līgumcenas līgumiem ar būvdarbu izpildes vērtību bez PVN katra līguma ietvaros ne mazāku kā 1 000 000,00 (viens miljons euro). Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā.

(ar grozījumiem no 10.12.2014.)

3.3.10.	Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma kvalifikācija prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta tabulu. Sarakstā iekļauj visus uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei.

3.3.11.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.

# 4. Iepirkuma procedūras piedāvājuma saturs

## 4.1.Atlases dokumenti

### 4.1.1.	Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2.	Pretendenta apliecinājums par Nolikuma 3.2.1. punktā noteikto prasību izpildi. Pretendenta apliecinājumā jāiekļauj arī informācija, kas apstiprina, ka Pretendenta likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) 2012., 2013.gadā nav mazāks par > 1,0 un tam ir pozitīvs pašu kapitāls. Apliecinājumam pievieno VID iesniegtās Pretendenta bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina un revidenta ziņojuma kopijas par attiecīgajiem gadiem.

Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.2.2. punkta prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt līdzvērtīgus dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam.

Ja atbilstoši Gada pārskatu likuma 66.panta pirmajai daļai sabiedrības, kuru darbības apjoms pārsniedz divus no šā likuma 24.panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem un sabiedrības, kas ir koncerna mātes sabiedrības, kuras sagatavo konsolidēto gada pārskatu, iesniedz gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) norakstu VID ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām, tad jāiesniedz pretendenta operatīvā bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins par 2013.gadu.

4.1.3.	Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) profesionālās pieredzes saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (4.pielikums). Pretendentiem, kas reģistrēti vēlāk – jāiesniedz pieredzes saraksts par nostrādāto laika periodu.

Klāt pievienojot atsauksmes par projektēšanu, kurā apliecināta Pretendenta vai apakšuzņēmēja pieredze un kvalitāte Nolikuma 3.3.1.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 2 (divām) pozitīvām atsauksmēm. Pretendentiem, kas reģistrēti vēlāk – jāiesniedz atsauksmes par nostrādāto laika periodu.

Klāt pievienojot atsauksmes par būvniecību, kā arī objektu nodošanas ekspluatācijā aktu kopijas, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte Nolikuma 3.3.2. punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 2 (divām) pozitīvām atsauksmēm. Pretendentiem, kas reģistrēti vēlāk – jāiesniedz atsauksmes par nostrādāto laika periodu.

4.1.4.	Pretendenta brīvā formā sagatavots Speciālistu saraksts, pretendenta piedāvāto speciālistu sarakstā jāiekļauj šāda informācija – speciālista statuss līguma izpildē, vārds uzvārds, sertifikāta/izglītības joma un sertifikāta/izglītības dokumenta numurs.

4.1.5.	Pretendenta piedāvāto speciālistu CV (Nolikuma 5.pielikums), klāt pievienojot atbilstoši kvalificēto atbildīgo darbinieku izglītības un būvprakses sertifikātu kopijas visās projektēšanas un būvdarbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Par atbildīgā būvdarbu vadītāja darbiem pievienojot dokumentus  (piemēram, būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, atsauksmi no pasūtītāja utt.), kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā. Jāpievieno iesaistīto darbinieku darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas, vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties konkursā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto projektēšanas un būvdarbu izpildi.

4.1.6. Pretendents iesniedz kredītiestādes izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks izsniegta beznosacījumu garantija - līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās kopējās Līgumcenas, norādot izsniedzamā nodrošinājuma maksimālo summu, kā arī nodrošinot tā spēkā esamību abu iepirkuma līgumu izpildes laikā.

4.1.7. Pretendents iesniedz kredītiestādes izziņu (apliecinājumu) par Pretendenta apgrozāmo līdzekļu apmēru vai kredītlīnijas atvēršanu Pretendentam Nolikuma 3.2.6.punktā noteikto prasību izpildei (apliecinājums nedrīkst būt izsniegts agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).

4.1.8. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.3.5.1.- 3.3.5.3. punktos izvirzītajai prasībai, pretendents iesniedz apdrošināšanas kompānijas izziņu (apliecinājumu), kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta apdrošināšana saskaņā ar Nolikuma 3.3.5.1.- 3.3.5.3. punktiem, norādot atbildības limita apjomu, maksimālo pieļaujamo pašrisku un polises darbības termiņu.

4.1.9. Pretendenta kvalitātes pārvaldības sistēmas, kas atbilst standartam ISO 9001:2008 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem vai arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts.

4.1.10. Pretendenta vides vadības sistēmas sertifikāta ISO 14001:2004 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem vai arī attiecīgās sistēmas apraksts.

4.1.11. Pretendenta darba aizsardzības  sistēmas sertifikāta OHSAS 18001:2007  vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas institūcijas, kuras atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem vai arī attiecīgās sistēmas apraksts.

4.1.12. Darba aizsardzības koordinatora spēkā esošs sertifikāts, kas atbilst Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, kā arī CV (Nolikuma 5.pielikums) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

4.1.13. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

4.1.14. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – informācija par personu grupas dalībniekiem un tiem veicamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Personu grupas dalībnieka | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

## 4.1.15.	Pretendenta rakstveida apliecinājums par to, ka Pretendents ir iepazinies ar Līguma projektos (Nolikuma 6.pielikums) paredzēto Darbu apmaksas un citiem noteikumiem un tiem pilnībā piekrīt, vienlaicīgi apliecinot to saprotamību un pamatotību.

## 4.2.Tehniskais piedāvājums

4.2.1.	Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās prasības - aprakstu (Nolikuma 2.pielikums), Metu (Nolikuma 8.pielikums), Tehniskajiem noteikumiem (Nolikuma 9.pielikums).

### 4.2.2.	Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

### 4.2.2.1. Darbu uzskaitījumi-tāmes (Nolikuma 2A.pielikums) saskaņā ar tehniskām prasībām - aprakstu;

4.2.2.2. Darbu izpildes laika grafiki (sastādīt atbilstoši darbu uzskaitījumi-tāmes norādītajiem darbu veidiem – kalendārās dienās) projektēšanas darbiem un būvniecības darbiem atsevišķi. Darbu izpildes laika grafikos jāiekļauj viss nepieciešamais, lai objektu noteiktajos termiņos varētu nodot ekspluatācijā, kā arī paredzēt laika periodus, kas nepieciešami Pasūtītāja darbībām, piemēram, ekspertīzes veikšana;

4.2.2.3. Finanšu plūsmas grafiks (sastādīt atbilstoši darbu uzskaitījumi-tāmes norādītajiem darbu veidiem – kalendārās dienās), kurš sastādīts, ievērojot Nolikuma 6.2.punkta nosacījumus un iesniedzams projektēšanas darbiem un būvniecības darbiem atsevišķi;

4.2.2.4. Būvdarbu garantijas laiks (norādīt mēnešos).

Garantijas prasības: būvdarbu garantijas laikam ir jābūt ne īsākam kā 60 (sešdesmit)          mēneši, skaitot no dienas, kad būvobjekts tiek nodots ekspluatācijā. Pretendentam ir pienākums iesniegt kredītiestādes izziņu (apliecinājumu), ka gadījumā, ja tiks noslēgts Būvdarbu līgums, Pretendents apdrošinās būvdarbu garantijas laiku par summu, kas nav mazāka par 10% no piedāvātās līgumcenas.

### 4.2.2.5. Kvalitātes nodrošināšanas plāns. Kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo Pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvprojektam un Latvijas Republikas būvnormatīviem un konkursa noteikumiem.

### 4.2.2.6. Vides kvalitātes nodrošināšanas plāns. Vides kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo Pretendenta paredzamās darbības vides saglabšanas jomā un ietver līgumus par atkritumu apsaimniekošanu.

4.2.3.	Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

## 4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1.	Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai.

4.3.2.	Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskās prasības - aprakstā noteikto projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, apbraucamo ceļu uzturēšana u.c.).

4.3.3.	Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

# 5. Iepirkuma norise

Par visiem ar konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

# 5.1. Piedāvājumu atvēršana

Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā sanāksmē. Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 55. panta piekto daļu.

# 5.2. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

5.2.1.	Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

5.2.2.	Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.2.3.	Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un to skaitliskās vērtības:

| Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība (Psk) | Formulas / nosacījumi skaitliskai vērtībai |
| --- | --- | --- |
| Izpildes termiņš (no līguma noslēgšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā – maksimāli 17 mēneši) | 15 | Rmin T= ————— x Psk Rpied |
| Garantijas laiks būvdarbiem | 5 | 60 mēneši – 0 punkti 72 mēneši – 1 punkts 84 mēneši - 3 punkti 96 mēneši – 5 punkti |
| Kopējā cena EUR (bez PVN) | 65 | Czc C= ————— x Psk Cpc |
| Pēdējā starpmaksājuma kopsumma | 10 | 90% - 0 punkti 85% - 5 punkti 80% - 10 punkti |
| Avanss būvdarbiem | 5 | 10% - 0 punkti 0% - 5 punkti |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |  |

Rmin- konkursā piedāvātais mazākais rādītājs

Rpied- pretendenta piedāvātais rādītājs

Psk-  attiecīgā kritērija  punktu skaits

– viszemākā piedāvātā cena

– pretendenta piedāvātā cena

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

T- izpildes termiņa skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

5.2.4. Izpildes termiņš (T).

Kopējais izpildes termiņš tiks noteikts -  Darbu izpildes laika grafikos (projektēšanas un būvdarbu) tiks saskaitītas piedāvātās kalendārās dienas. Pēc formulas aprēķinās  pretendenta iegūto punktu skaitu.

5.2.5. Garantijas laiks (G).

Tiks saskaitīti Nolikuma 4.2.2.4.punktā piedāvātie garantijas laika mēneši (tiks ņemti vērā tikai bankas apliecinājumā minētie garantijas laika mēneši). Minimālais garantijas periods 60 mēneši, maksimālais – 96 mēneši. Punkti par kritēriju tiek doti atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem.

5.2.6. Cenu (C) aprēķinās pēc formulas.

    - Pēdējā starpmaksājuma kopsumma (PS) - kopējā maksājumu summa visiem starpmaksājumiem.

Punkti par kritēriju tiek doti atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem.

    - Avanss būvdarbiem (A).

Punkti par kritēriju tiek doti atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem.

Pretendenta piedāvājuma kopējo skaitlisko vērtējumu aprēķinās pēc formulas:

P = T + G + C + PS + A ,      kur

P- pretendenta piedāvājuma kopējais skaitliskais vērtējums.

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

T- izpildes termiņa kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina pēc formulas.

G- garantijas laika kritērija skaitliskais vērtējums.

PS- kopējā maksājumu summa visiem starpmaksājumiem.

A – avanss būvdarbiem.

5.2.9.	Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo

galīgo vērtējumu saskaņā ar 5.2.4. – 5.2.8.punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un

izvēles kritērijiem.

# 5.3. Aritmētisku kļūdu labošana

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56. panta trešo daļu.

# 5.4. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. pantu.

5.5.	Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumu:

pasūtītājs var nepārtraukt iepirkuma procedūru, ja tas var pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarbojas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits. Šajā gadījumā pasūtītājs šo pamatojumu norāda iepirkuma procedūras ziņojumā, papildus ietverot pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.

5.6. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkuma procedūru izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jauna atklāta konkursa organizēšanu.

# 6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumus (Nolikumam pievienoti iepirkuma līgumu projekti (6A. pielikums un 6B. pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.

Līgumi par projektēšanas – autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu tiks noslēgti vienlaicīgi.

6.2.	Samaksas kārtība saskaņā ar līguma projektu nosacījumiem.

Projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas nedrīkst pārsniegt 5% no Pretendenta kopējās piedāvātās Līgumcenas (bez PVN).

Priekšnosacījums Būvniecības līguma galīgā rēķina iesniegšanai un apmaksai ir kredītiestādes beznosacījumu garantijas iesniegšana par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu.

Būvniecības līguma galīgais maksājums nevar būt mazāks par 10% no Būvniecības Līguma 2.1. punktā norādītās summas un finanšu plūsmas grafika.

6.3.	Iepirkuma līgumu par projektēšanas - autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu noslēgšana var notikt ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nebūs Publisko iepirkumu likuma 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

6.4.	Nogaidīšanas termiņš ir:

6.4.1.	10 (desmit) dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32. panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darba diena;

6.4.2.	15 (piecpadsmit) dienas pēc Publisko iepirkumu likuma 32. panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam Pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darba diena.

6.5. Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgumi par projektēšanas - autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līgumu noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumus, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumus.

6.6.	Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumus Nolikuma 6.5. punktnā minētajā termiņā, iepirkuma līgumi tiks slēgti ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

6.7. Ja par uzvarējušo Pretendentu tiek atzīta piegādātāju apvienība, tās pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumus, izveidot personālsabiedrību, reģistrējot to normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs, un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus (komersanta reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināta kopija, Uzņēmuma reģistra izziņas oriģināls vai notariāli apstiprināta kopija) līguma noslēgšanai. Ja šajā punktā minētajā termiņā personālsabiedrība netiek reģistrēta, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumus.

6.8.	Uzvarējušam Pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līgumu par projektēšanas - autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu parakstīšanas Pasūtītājam jāiesniedz kredītiestādes beznosacījumu garantija - Līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas.

6.9.	Uzvarējušam Pretendentam ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža Pasūtītājam jāiesniedz kredītiestādes beznosacījumu garantija par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu 10% (desmit procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās būvdarbu līgumcenas.

6.10.	Grozījumus iepirkuma līgumos, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus.

# 7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iegūšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8. punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4. sadaļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.7.	Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.8.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.9.	Lemt par konkursa termiņa pagarināšanu, veicot attiecīgi grozījumus iepirkuma Nolikumā, kā arī nosūtot informāciju un ievietojot to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv un Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv .

7.1.10.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa Nolikuma prasībām.

7.1.11.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz projektā paredzētos finanšu līdzekļus un Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.1.12.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma procedūras norises gaitu.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv  un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv .

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1.	Apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.3.	Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.4.	Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.1.5.	Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.pantu.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

# 9.	Pārbaude par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu neesamību

9.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  (turpmāk tekstā arī -  PIL) 39.1 panta piektās daļas pirmo punktu, pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklāta konkursa ietvaros veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

9.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

9.2.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

9.2.1.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

9.2.1.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

9.2.1.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

9.2.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

9.2.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

9.2.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

9.2.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

9.2.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

9.2.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

9.2.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

9.2.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

9.2.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

9.2.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

9.2.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

9.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

9.4. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs veikt pārbaudi saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta sestā daļa).

9.5. Saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

9.5.1. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

9.5.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

9.5.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

9.6. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta astoto daļu, atkarībā no atbilstoši PIL 39.1 panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

9.6.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

9.7. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta desmitā daļa). Šādu tiesisko regulējumu nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 11.daļa).

9.8. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

10. Kārtība, kādā pretendenta uzrādītie apakšuzņēmēji iesaistāmi līguma izpildē, apakšuzņēmēju nomainīšana kārtība (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus)

10.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta prasības.

10.2. Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, turpmāk tekstā – apakšuzņēmējs, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

10.3. Pretendents drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja pretendents par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi (ko pasūtītājs pārbauda). Šie noteikumi attiecas uz apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

10.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.5. Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta personāla, kuru tas iesaistījis līguma izpildē (un kuru pasūtītājs ir izvērtējis un akceptējis) un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, nomaiņai, ja:

10.5.1.  piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

10.5.2.	apakšuzņēmēja nomaiņas gadījumā piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām;

10.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

Pielikumi:

1.pielikums 		Pretendenta pieteikums.

2.pielikums		Tehniskās prasības – apraksts + ģeotehniskā izpēte + topogrāfija.

2A.pielikums 		Darbu uzskaitījumi-tāmes.

3.pielikums		Finanšu piedāvājuma forma.

4.pielikums 		Profesionālās pieredzes saraksts.

5.pielikums		Pretendenta piedāvāto speciālistu CV.

6.pielikums 		Iepirkuma līgumu projekti.

6A.pielikums		Projektēšanas un autoruzraudzības līguma projekts.

6B.pielikums		Būvdarbu līguma projekts.

7.pielikums		Piedāvājuma nodrošinājuma forma.

7A.pielikums		Avansa maksājuma garantija.

8.pielikums		Mets.

9.pielikums		Tehniskie noteikumi.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

„Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība

A.Kronvalda ielā 7, Siguldā”

(identifikācijas Nr. SND 2014/04/AK)

Iepazinušies  ar  atklāta konkursa  „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, A.Kronvalda ielā 7, Siguldā” (identifikācijas Nr. SND 2014/04/AK), Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu atklāta konkursa noteikumiem, un piedāvāju veikt Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību, A.Kronvalda ielā 7, Siguldā saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

| EUR bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

Kopējais izpildes termiņš - _______________(kalendāro dienu) laikā.

Garantijas laiks būvdarbiem - ____________ (mēnešos).

Pēdējā starpmaksājuma kopsumma - ___________ (procenti).

Avanss būvdarbiem - ____________ (procenti).

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība:

- personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- katras personas atbildības apjoms:	________________________________________

________________________________________

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un visiem tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________	dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

TEHNISKĀS PRASĪBAS - APRAKSTS

Pievienotas Nolikumam kā atsevišķs dokuments.

2A.pielikums

Darbu uzskaitījumi-tāmes

Pievienotas Nolikumam kā atsevišķs dokuments EXCEL formātā.

3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Mēs piedāvājam veikt Siguldas Sporta kompleksa projektēšanu un būvniecību, A.Kronvalda ielā 7, Siguldā saskaņā ar iepirkuma Nolikumā un tā pielikumos minētajiem nosacījumiem:

| Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Summa EUR |
| --- | --- |
| 1. | Tehniskā projekta izstrāde* |  |
| 2. | Autoruzraudzība* |  |
| 3. | Būvniecība |  |
| 4. | Pasūtītāja rezerve 3% (no būvniecības izmaksām) |  |
| 5. | Kopējās izmaksas (bez PVN) |  |

* - 1. un 2.pozīcijai PVN tiks aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

4.pielikums

Profesionālās pieredzes saraksts

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze projektēšanas darbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, saskaņā ar Nolikuma 3.3.1.punktu:

I Projektēšanas darbiem

| Lielākie klienti, veikto darbu apraksts | Darbu izpildes periods, noslēgtā līgumsumma | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

- Apliecinām, ka mums ir pieredze būvdarbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, saskaņā ar Nolikuma 3.3.2.punktu:

II Būvdarbiem

| Lielākie klienti, veikto būvdarbu apraksts | Darbu izpildes periods, noslēgtā līgumsumma | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

5.pielikums

## CV

| 1. Uzvārds, vārds |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Izglītība: |  |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| Valodas: (zināšanu līmenis no 1 – brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |

| 5. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- |
| 6. Citas iemaņas: |  |
| 7. Patreizējais amats: |  |
| 8. Specializācija: |  |
| 9.Darba pieredze būvdarbu vadīšanā līdzīga rakstura un apjoma būvdarbos: |
| Kompānijas Nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

10. Informācija, kas atspoguļo piedāvātajam amatam Nolikuma 3.3.4..punktā prasīto pieredzi:

| Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona | Objekta nosaukums, adrese. Projektu apraksti, atbilstoši nolikuma 3.3.4.punktā prasītajam | Amats | Pakalpojuma izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos <darbu izpildes laiks līguma ietvaros> kā __________________________ strādāt pie līguma izpildes „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, A.Kronvalda ielā 7, Siguldā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2014/04/AK, piedāvājumā, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Iepirkuma līgumu projekti

6A.pielikums

Projektēšanas un autoruzraudzības līguma projekts

LĪGUMS

Siguldā									2014.gada ___.__________

Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.13 §2), turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” interesēs, no vienas puses, un

_____________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, tās _________________ personā, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas PUSES, pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkoto atklāto konkursu „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā” identifikācijas Nr. SND 2014/04/AK, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkuma rezultātiem, noslēdza šo Līgumu (turpmāk tekstā Līgums), vienojoties par sekojošo:

- Vispārējie noteikumi

  - Siguldas Sporta kompleksa projektēšanas un būvniecības darbus Pasūtītājs iepērk Siguldas novada Domes iestādes – pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” vajadzībām.

  - Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība tiks veikta ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojuma Nr.522 „Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra „Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali” 1.1.1.apakšpunktā minēto, kā arī, pamatojoties uz Ministrijas 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.501 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu sadalījumu”.

  - Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība tiks veikta saskaņā ar 11.02.2014. Sadarbības līgumu Nr. 01-27/118, kas noslēgts starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, turpmāk Ministrija, un Siguldas novada Domi, par Ministrijas līdzfinansējumu Siguldas sporta kompleksa būvniecībai.

  - Pamatojoties uz 2014.gada 5.februāra Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (prot. Nr.4, §16) deleģēt  pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr.90010201940, juridiskā adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda, LV-2150, vadīt un realizēt Siguldas sporta kompleksa projektu, no kā izriet, ka šā Līguma saistības ir deleģētas pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības Aģentūra”, ievērojot Pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” (prot. Nr.20, §16).

  - Visus norēķinus par līguma saistību izpildi veiks Siguldas novada pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr.90010201940, juridiskā adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda, LV-2150.

  - Siguldas novada Dome garantē Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” šā Līguma saistību izpildi un samaksu par izpildītiem darbiem.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt skiču un tehniskā projekta izstrādi Siguldas Sporta kompleksam (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts) un autoruzraudzību projekta realizācijas laikā saskaņā ar iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), Tehniskās prasības apraksts (līguma 2.pielikums), Siguldas novada būvvaldes (turpmāk tekstā - Būvvalde) izdoto plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā – PAU) (līguma 3.pielikums) un darbu izpildes grafiku (pielikums Nr.4). Visi pielikumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas (turpmāk tekstā saukti – „Darbi”).

  - Izpildītājs nodod visas mantiskās tiesības un dod atļauju Pasūtītājam izmantot Izpildītāja izstrādāto Tehnisko projektu Siguldas sporta kompleksa būvniecībai, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā, cita objekta būvniecībai vai veikt tajā izmaiņas un pielāgot to jauna objekta būvniecībai, bez papildus samaksas.

  - Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Meta un Pasūtītāja prasību noteikumus, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, tehnisko prasību kā arī Tehniskajiem noteikumiem, ar inženiertīklu pievadu izbūvi saistošajiem laika izpildes termiņiem un Būvlaukumu tādā apjomā, lai kvalitatīvi veiktu skiču un tehniskā projekta izstrādi Siguldas Sporta kompleksam un objektu noteiktajos termiņos nodotu ekspluatācijā.

- Līguma un darba izpildes termiņi

  - Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 2.1.punktā minētā Tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu, atbilstoši Līguma 5.10.punktam ___________ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, t.i. līdz 20___.gada _____._________________, nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši šā Līguma 10.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs apņemas _______ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, t.i. līdz 20___.gada ______.________________ ar pavadvēstuli iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai projekta risinājumus un detalizēti prezentēt un izskaidrot tos.

  - Autoruzraudzība tiek veikta visu būvniecības laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Izpildītājam maksājamā kopējā līguma summa par savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi ir EUR ................... (......................................), kas sastāv no pamatsummas EUR ........................ (..............................................) un PVN 21% summas EUR ..................... (.................................................) un kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1) sadalās šādi:

4.1.1. par tehniskā projekta izstrādi – EUR ......................., kas sastāv no pamatsummas EUR.......................... un PVN 21% summas EUR...........................;

4.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā - EUR ......................., kas sastāv no pamatsummas EUR.......................... un PVN 21% summas EUR............................

4.2. Apmaksas kārtība par skiču un tehniskā projekta izstrādi:

4.2.1.	pēc skiču projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju un Būvvaldi, un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, tiek veikts starpmaksājums 20% apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas;

4.2.2.    Pēc tehniskās projeka iesniegšanas ekspertīzei - tiek veikts starpmaksājums 20% apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas;

4.2.3.	pēc Tehniskā projekta izstrādes un pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas, ko apliecina atzīmes izdarīšana Būvatļaujā par projektēšana nosacījumu izpildi un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi pieņemšanas-nodošanas akts par Darbu izpildi, tiek veikts pēdējais starpmaksājums 40 -50% (atbilstoši konkursa piedāvājumam) apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas, tiek samaksāts no attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas;

4.2.4. Galīgais norēķins par tehnisko projektu 10 - 20% (atbilstoši konkursa piedāvājumam) apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas tiks veikts pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;

4.2.5. Gadījumā, ja Skiču projekts tiek sadalīts kārtās, tad par katru kārtu tiek veikta samaksa proporcionāli, ievērojot augstāk minētos nosacījumus;

4.2.6. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc Pušu parakstīta nodošanas – pieņemšanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā;

4.2.7.	Siguldas novada pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” norēķinus veiks no Latvijas Republikas Valsts kases atvērtā norēķinu konta LV73TREL981377600100B ;

4.2.8.	Izpildītājam Rēķinus par izpildītiem darbiem piestādīt Siguldas novada pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”: reģistrācijas Nr.90010201940, juridiskā adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda, LV-2150, konts: LV73TREL981377600100B .

4.3. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā:

4.3.1. tiek veikta kā ikmēneša maksājumi proporcionāli būvniecības darbu veikšanas termiņiem (__ mēneši) darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.

4.3.2. Galīgais norēķins tiek veikts pēc tehniskā projektā paredzēto būvdarbu veikšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.

4.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs apliecina, ka līguma summā par tehniskā projekta izstrādi ir iekļauti visi maksājumi, nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo Līgumu. Visi Darbi, kuri nav ievērtēti Līguma 4.1.1.apakšpunktā minētajā summā, bet ir norādīti Tehniskajās prasībās – aprakstā, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina.

5.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

5.4. Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.

  - Izpildītājam pēc saviem ieskatiem ir jāveic papildus inženierģeoloģisko izpēte un inženiertopogrāfiskā uzmērīšana, neskatoties, ka Pasūtītājs ir to veicis. Izpildītāju neatbrīvo no atbildības kļūdaina inženiertopogrāfiskā shēma, ko dabā var pārbaudīt un nepietiekošā apjomā veikta inženierģeoloģisko izpēte.

5.6. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par Darbu izpildes gaitu.

5.7. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.

5.8. Ja Pasūtītāja pasūtītājā ekspertīzes atzinumā tiek konstatētas neatbilstības, tad Izpildītājs apņemas ekspertīzē konstatētās neatbilstības novērst 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas un ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Pasūtītājam.

Atkārtotu būvprojekta ekspertīzi apmaksā Izpildītājs.

Projekta kopējais izpildes termiņš negatīvas ekspertīzes slēdziena dēļ netiks pagarināts.

5.9. Izpildītāja pienākums ir saskaņot Skiču projektu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, tai skaitā ar Pasūtītāja pārstāvi un Būvvaldi.

5.10.	Izpildītāja pienākums ir saskaņot Tehnisko projektu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, tai skaitā ar Pasūtītāja pārstāvi un pēc pozitīvas ekspertīzes slēdziena saņemšanas, saņemt Būvvaldes atzīmi  Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

5.11. Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.

5.12. Pēc tehniskā projekta izstrādes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecus) tehniskā projekta eksemplārus, kā arī digitālu kopiju uz datu nesēja AutoCAD, MS Word, MS Excel un PDF formātā.

5.13. Izpildītāja pienākums ir apdrošināt savu profesionālo civiltiesisko atbildību un iesniegt polisi 10 (desmit) darba dienu laikā no līgumu parakstīšanas brīža, no kuras tiek segti zaudējumi un izdevumi līguma 9.3. un 9.4.punktā minētajos gadījumos. Par zaudējumu atlīdzību, kas radušies, pieļaujot kļūdu arhitekta/ projektētāja vai cita speciālista profesionālās darbības rezultātā. Polisei ir jābūt spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā.

5.14.	Izpildītājam ir pienākums iesniegt Beznosacījuma kredītiestādes garantiju - Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (projektēšana un būvniecība kopā), kas ir spēkā līdz būvniecības gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no abām pusēm un ko IZPILDĪTĀJS iesniedza PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma Līguma par projektēšanas darbu veikšanu parakstīšanas. Līguma izpildes nodrošinājums attiecas uz abiem iepirkuma līgumiem (gan uz projektēšanas, gan būvniecības).

5.15.	Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 4 (četros) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai tehniskā projektā paredzēto izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.

5.16.	Pēc tehniskā projekta izstrādes Izpildītājs apkopo visas veiktās izmaiņas, papildinājumus (ja tādi tiks veikti), caurauklo un iesniedz Pasūtītājam 4 (četrus) izmaiņu tehnisko projektu eksemplārus, kā arī digitālu kopiju uz datu nesēja AutoCAD, MS Word, MS Excel un PDF formātā.

5.17.	Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Būvuzrauga un Meta izstrādātāja piedalīšanos Līguma 7.sadaļā minētajās sapulcēs jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama šā Līguma 2.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.

6.3. Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc šā Līguma noslēgšanas un var ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.

6.4.	Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt Meta izstrādātāju jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā, veikt Meta autoruzraudzību.

6.5.	Pasūtītājam ir tiesības nodrošināt Būvuzrauga piedalīšanos Līguma 7.sadaļā minētajās sapulcēs jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā.

6.6.	Pasūtītājam ir tiesības deleģēt Būvuzraugu kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā. Gadījumā, ja būvuzraugam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Pasūtītājam un Izpildītājam.

6.7.	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem veic iesniegtā Tehniskā projekta ekspertīzi. Par atkārtotu būvprojekta ekspertīzes veikšanu Pasūtītāja izdevumus sedz  Izpildītājs.

7. Sapulces

7.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces, vismaz 2 (divas) reizes mēnesī.

7.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji, Būvuzraugs un Meta izstrādātājs. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

7.3. Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.

8. Autoruzraudzība

8.1. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie Būvnoteikumi”.

8.2. Autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā veic Izpildītāja norādītais autoruzraugs: _____________________________________________________(amats, vārds, uzvārds), tālr.:____________, e-pasts ________________________ .

8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta būvniecībā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

8.5.	Darbus veikt saskaņā ar Tehniskās prasības – aprakstā noteiktajām prasībām (Līguma pielikums Nr.2).

8.6. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam.

8.7. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs.

8.8. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.

8.9. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

8.10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā.

8.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.

8.12. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu piekļuvi būvobjektam visā būvdarbu veikšanas laikā.

8.13. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu līguma 8.2.punktā norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu un iesniedzot Pasūtītājam par nākamo autoruzraugu visus iepirkuma nolikumā paredzētos dokumentus attiecībā uz viņa kvalifikāciju.

8.14.	Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt Meta izstrādātāju jebkurā Tehniskā projekta izstrādes stadijā, veikt Meta autoruzraudzību.

9. Pušu atbildība,  zaudējumu atlīdzināšana un apdrošināšana

9.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja avansa maksājumi vai maksājumi par Darbu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,5% apmērā no Līguma 4.2.punktā noteiktā atbilstošā maksājuma neveikšanas summas par katru nokavēto dienu.

9.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no šajā līgumā 3.punktā un darbu izpildes grafikā (līguma 4.pielikums) noteiktajiem termiņiem, 0,5% apmērā no līguma 4.1.1.punktā noteiktās līguma summas par katru nokavēto dienu.

9.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Tehniskā projekta risinājumu dēļ.

9.4. Būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt tehniskā projekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks kā 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem darbiem, kas radušies nekvalitatīva projekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.

9.5. Šā Līguma 9.1. un 9.2.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

9.6. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsodu nomaksas.

9.7.	Pasūtītājam ir tiesības ieturēt šajā Līgumā paredzētos līgumsodus no   Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības (līgumcenas). Līdz ar to, šajā Līgumā paredzēto līgumsodu piemērošanas gadījumā, Izpildītājam netiek izmaksāta atlīdzība piemērotā līgumsoda starpības apmērā.

10. Darba nodošana un pieņemšana

10.1. Darba pieņemšana notiek, sastādot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo un paraksta Līguma 14.1.punktā norādītie Pasūtītāja pārstāvji un Izpildītājs.

10.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms Tehniskais projekts, kas ir Pasūtītāja saskaņots, par kuru ir saņemts pozitīvs tehniskā projekta ekspertīzes atzinums un izdarīta Būvvaldes atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

10.3.	Tehniskais projekts, ar Būvvaldes atzīmi Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, iesniegts Līguma 14.1.1.apakšpunktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši Tehniskās prasības - apraksts nosacījumiem (līguma 2.pielikums).

11. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

11.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES viena otrai iesniedz rakstveidā.

11.2.	Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā.

11.3.	Ja PUSES nespēj vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

12. Nepārvarama vara

12.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas dabas parādības, kas nav pakļautas saprātīgai kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi.

13. Līguma izbeigšana

13.1. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ar Izpildītāju, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:

13.1.1. Izpildītājs kavē Līguma izpildi (Darba izpildes termiņus vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas);

13.1.2. Izpildītājs Darbu veic neatbilstoši Tehniskās prasības - aprakstā minētajām prasībām;

13.1.3. Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus.

13.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 13.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas:

13.2.1. samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.1.apakšpunktā minētās summas un tiek ieturēta kopējā līguma izpildes garantija 10% apjomā no kopējiem projektēšanas un būvniecības darbu summas.

13.3.	Līguma laušanas gadījumā, 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma laušanu, Izpildītājs nodod visus projektēšanas dokumentus Pasūtītājam.

Pasūtītājam pāriet mantiskās tiesības uz izpildīto un iesniegto Darbu daļu.

14. Pārstāvji un kontaktinformācija

14.1. Pasūtītāja pārstāvji:

14.1.1. ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un Līguma izpildes termiņiem ir Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons, tālruņa Nr. 67800951, e-pasta adrese: aldis.ermansons@sigulda.lv ;

14.1.2.	par izpildīto Darbu samaksu pēc rēķiniem - Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, tālruņa Nr.67970862, mob.tālruņa Nr.28357158 e-pasta adrese: laura.konstante@sigulda.lv

14.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: ________________________________________________, tālruņa Nr. ___________, e-pasta adrese: ______________________.

14.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņo otrai Pusei par pārstāvju maiņu.

15. līguma izpildē iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņa

15.1.		Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu speciālistu un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līguma 15.2. un 15.4.punktos minētos gadījumus.

15.2.		Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 15.3.punktā paredzētos nosacījumus.

15.3.		Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 15.2.punktā minēto speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

15.3.1.	piegādātāja piedāvātie speciālisti vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja speciālistiem vai apakšuzņēmējiem;

15.3.2.	tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

15.3.3.	piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta septītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

15.4.		Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Līguma 15.2.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot līguma 15.3.3.apakšpunkta noteikumus.

15.5.		Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja speciālista vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

16. Nobeiguma noteikumi

16.1.	Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas pie Līguma stājas spēkā tad, kad tie noformēti rakstveidā un abu PUŠU parakstīti.

16.2. 	Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam, Pasūtītājam tiek izsniegts otrs eksemplārs.

17. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Siguldas novada Dome Reģistrācijas Nr. 90000048152 Juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 | IZPILDĪTĀJS ................................................................... Reģistrācijas Nr. ........................................ Juridiskā adrese:.......................................... Bankas rekvizīti: ...................................................................., Kods: ........................... Konta Nr.: .................................................. |
| --- | --- |
| ____________________ Uģis Mitrevics z.v. | _______________________ .............................. z.v. |

6B.pielikums

Būvdarbu līguma projekts

### LĪGUMS Nr.SND 2014/04/AK

| Sigulda | 2014.gada ___________ |
| --- | --- |

Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.13 §2), turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” interesēs, no vienas puses, un

_____________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, tās _________________ personā, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bet abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas PUSES, pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkoto atklāto konkursu „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība. A.Kronvalda ielā 7, Siguldā” identifikācijas Nr. SND 2014/04/AK, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkuma rezultātiem, noslēdza šo Līgumu (turpmāk tekstā Līgums), vienojoties par sekojošo:

1. Vispārējie noteikumi

1.1.	Siguldas Sporta kompleksa projektēšanas un būvniecības darbus Pasūtītājs iepērk Siguldas novada Domes iestādes – pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” vajadzībām.

1.2.	Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība tiks veikta ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojuma Nr.522 „Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra „Mežaparks” un Tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali” 1.1.1.apakšpunktā minēto, kā arī, pamatojoties uz Ministrijas 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.501 „Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves” līdzekļu sadalījumu”.

1.3.	Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība tiks veikta saskaņā ar 11.02.2014. Sadarbības līgumu Nr. 01-27/118, kas noslēgts starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, turpmāk Ministrija, un Siguldas novada Domi, par Ministrijas līdzfinansējumu Siguldas sporta kompleksa būvniecībai.

1.4.	Pamatojoties uz 2014.gada 5.februāra Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (prot. Nr.4, §16) deleģēt  pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr.90010201940, juridiskā adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda, LV-2150, vadīt un realizēt Siguldas sporta kompleksa projektu, no kā izriet, ka šā Līguma saistības ir deleģētas pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības Aģentūra”, ievērojot Pašvaldības 2013.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.32 „Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” nolikums” (prot. Nr.20, §16).

1.5.	Visus norēķinus par līguma saistību izpildi veiks Siguldas novada pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr.90010201940, juridiskā adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda, LV-2150.

1.6.	Siguldas novada Dome garantē Siguldas novada pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” šā Līguma saistību izpildi un samaksu par izpildītiem darbiem.

2.	LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1.	IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Siguldas Sporta kompleksa būvdarbus, A.Kronvalda ielā 7, Siguldā (turpmāk tekstā Darbi) atbilstoši PASŪTĪTĀJA izsniegtajai dokumentācijai, Līguma nosacījumiem.

2.1.1.	Ņemot vērā izsniegtās dokumentācijas prasības un šī Līguma noteikumus, IZPILDĪTĀJS ir izstrādājis izpildāmo Darbu uzskaitījumu (turpmāk tekstā Finanšu piedāvājums, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.2);

2.1.2.	Pēc tehniskā projekta izstrādes, tā saskaņošanas ar Pasūtītāju un Siguldas novada Būvvaldi – tehniskais projekts un tā sastāvā esošais Būvniecības izmaksu aprēķins – tāmes – turpmāk tekstā Tāmes, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - IZPILDĪTĀJA Darbi tiks veikti Ata Kronvalda 7, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr.__________.

  - IZPILDĪTĀJS veic Darbus (t.sk. Darbu etapus/posmus) termiņā, kas noteikts Darbu izpildes grafikā (šī Līguma Pielikums Nr.3).

  - Izpildot Darbus, IZPILDĪTĀJS stingri ievēros šādā, IZPILDĪTĀJAM nodotā, dokumentācijā ietvertās prasības un noteikumus:

2.3.1.	Tehniskais projekts, kas tiks pievienots pēc tam kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi (šī Līguma Pielikums Nr.1);

2.3.2.	Darbu uzskaitījums (šī Līguma Pielikums Nr.2);

2.3.3.	Darbu izpildes laika grafiks (šī Līguma Pielikums Nr.3);

2.3.4.  Finanšu plūsmas grafiks (šī Līguma Pielikums Nr.4);

2.3.5.	Tehniskās prasības - apraksts (šī Līguma Pielikums Nr.5).

2.3.6.	Kopsavilkuma ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas akta un izvērstā ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas akta (Forma 2) paraugi (šī Līguma Pielikums Nr.6).

2.4.	Visi iepriekšminētie dokumenti, turpmāk tekstā saukti Līguma dokumenti, kas ir pievienoti šim Līgumam, ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2.5.   Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Meta un Pasūtītāja prasību noteikumus, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī Būvlaukumu. Izpildītājam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem. Izpildītājs ir atbildīgs par Tehniskā projekta trūkumiem, nepilnībām, kļūdām un par jebkuru nepilnību, trūkumu, kļūdu atklāšanu tehniskajā projektā Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam un uz sava rēķina tās novērš.

3.	LĪGUMCENA. DARBU APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1.	Par šī Līguma 2.1.punktā noteikto Darbu izpildi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM samaksu EUR _________________ (__________________________________ eiro un __ centi), turpmāk tekstā Līgumcena, kas sastāv no Darbu izmaksām EUR __________ (___________ eiro un __ centu) bez Pievienotās vērtības nodokļa.

Pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs.

3.2.	Šī Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic IZPILDĪTĀJAM, vadoties no šī Līguma noteikumiem. Visi Darbi, kuri nav ievērtēti IZPILDĪTĀJA izstrādātā un PUŠU apstiprinātā Tāmē, bet ir norādīti izsniegtajā dokumentācijā, tiek veikti uz IZPILDĪTĀJA rēķina. Visi Darbi, kuru veikšana nav tieši norādīta IZPILDĪTĀJA izstrādātajā un PUŠU apstiprinātajā Tāmē, bet kurus ir nepieciešams veikt, lai pabeigtu Darbus paredzētajā apjomā, saskaņā ar izsniegto dokumentāciju tiek uzskatīti par Darbiem, kuri tiek apmaksāti no Līgumcenas.

  - Līgumcena ir pakļauta izmaiņām tikai sekojošos gadījumos, ja:

PASŪTĪTĀJS ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti šī Līguma noteikumos vai atteicies no daļas IZPILDĪTĀJA veicamo darbu apjoma, par ko PUSĒM jānoslēdz vienošanās.

Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, izsniegtajā dokumentācijā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm specifikācijā, grafiskajos materiālos un Tāmē, Tāmē neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski dokumentācijā, būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās IZPILDĪTĀJAM iestājoties šī Līguma izpildē ar šī Līguma nosacījumiem.

  - Samaksas kārtība:

    - Avansa summa – 10% apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās summas tiek veikta 20 (divedesmit) darba dienu laikā, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un pēckredītiestādes avansa maksājuma garantijas iesniegšanas.

    - Katrā mēneša starpposmā starp 25.datumu un 28.datumu, IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz Būvuzraugam aktu Forma Nr.2 (t.i. aktu par faktiski izpildītiem Darbiem atskaites periodā – mēnesī, atbilstoši Tāmē norādītiem vienības izcenojumiem) par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem. Būvuzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai atgriež IZPILDĪTĀJAM kopā ar rakstveida motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais akts (Forma Nr.2) ir pamats rēķina iesniegšanai. Gadījumā, ja augstāk minētajā termiņā  Būvuzraugs nav atgriezis Izpildītāja iesniegto aktu (Formu Nr.2) ar rakstveida motivētiem iebildumiem, tad tiek uzskatīts, ka Būvuzraugs un Pasūtītājs ir akceptējis Izpildītāja iesniegto Formu Nr.2 bez iebildumiem un spēkā stājas Pasūtītāja maksājuma saistības pret Izpildītāju atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

Būvuzraugam ir tiesības nepieņemt (atteikt pieņemt izskatīšanai vai atteikt akceptēt) aktu (Forma Nr.2), ja izpilddokumentācija (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, izpilduzmērijumi, testēšanas pārskati, atbilstības deklarācijas u.c.) pilnīgi vai daļēji nav pievienota.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM aktu (Forma Nr.2) par mēnesī paveiktajiem darbiem šajā punktā noteiktajā starpposmā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atlikt IZPILDĪTĀJA sagatavotā akta (Forma Nr.2) akceptēšanu līdz nākamā mēneša starpposmam, kad ir paredzēts nākamā akta (Forma Nr.2) iesniegšanai;

    - PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta (Forma Nr.2) akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Apmaksa IZPILDĪTĀJAM notiek ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma nosacījumus. Kārtējo un gala rēķina summa par paveiktajiem darbiem nedrīkst pārsniegt finanšu plūsmas grafikā norādīto maksājumu apmēru;

Avanss tiek ieturēts proporcionāli izpildītajiem darbiem.

10% tiks ieturēti no katras akta par izpildītajiem darbiem.

    - Galīgo samaksu par kvalitatīvi paveiktiem Darbiem PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc galīgā rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. Galīgais maksājums nevar būt mazāks par __% (atkarībā no piedāvājuma) no Līguma 3.1. punktā norādītās summas un finanšu plūsmas grafika. Priekšnosacījums galīgā rēķina iesniegšanai un apmaksai ir kredītiestādes beznosacījuma garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu. Pirms kredītiestādes beznosacījuma garantijas iesniegšanas par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu IZPILDĪTĀJAM veikt sekojošas darbības:

3.4.4.1.	nodot attiecīgi noformētu izpilddokumentāciju (t.sk. būves kadastrālās uzmērīšanas lietu);

3.4.4.2.	nodot Objektu ekspluatācijā;

3.4.4.3.	parakstīt Līguma 6.2.punktā noteikto Darbu pieņemšana-nodošanas aktu.

3.5.	Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA vai tā pieaicināta darbuzņēmēja darbības rezultātā Objektā PASŪTĪTĀJAM tiek nodarīti tiešie zaudējumi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai IZPILDĪTĀJAM par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta IZPILDĪTĀJAM. Ja ieturētās summas apmērs pietrūks zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību IZPILDĪTĀJS apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no PASŪTĪTĀJA.

3.6.		Siguldas novada pašvaldības aģentūra „Siguldas Attīstības aģentūra” norēķinus veiks no Latvijas Republikas Valsts kases atvērtā norēķinu konta LV73TREL981377600100B .

3.7.		Izpildītājam Rēķinus par izpildītiem darbiem piestādīt Siguldas novada pašvaldības aģentūrai „Siguldas Attīstības aģentūra”: reģistrācijas Nr.90010201940, juridiskā adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda, LV-2150, konts: LV73TREL981377600100B .

4.	PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.	PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par kvalitatīvi (atbilstoši šī Līguma, Latvijas Būvnormatīvu un izsniegtās dokumentācijas prasībām un noteikumiem) padarīto Darbu.

4.2.	Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nespēj Darbus veikt šajā Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkura Darba etapu/posmu/veidu vairāk kā par 5 (piecām) dienām, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem, vai arī šos Darbus nodot citam izpildītājam. IZPILDĪTĀJS sedz PASŪTĪTĀJAM radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna izpildītāja piesaistīšanu un kalendārā grafika nokavējumu, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no šī Līguma saistību izpildes.

4.3.	PASŪTĪTĀJS nenes atbildību par IZPILDĪTĀJA materiāliem, instrumentiem un tehniku, kas atrodas Objekta būvlaukumā.

4.4.	Jebkuri Darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu PUŠU pārstāvji.

4.5.	Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neparaksta aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot PASŪTĪTĀJAM motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no IZPILDĪTĀJA puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša IZPILDĪTĀJAM un tā pienākums ir tos novērst PASŪTĪTĀJA noteiktā termiņā. Strīdus situācijas gadījumā strīdu starp Izpildītāju un Pasūtītāju izšķir Būvvalde.

4.6.	Ja konstatētie defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu būvlaukumā nodarbināto veselībai vai dzīvībai, būvlaukumā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai videi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības apturēt IZPILDĪTĀJA tālāku darbību līdz to novēršanai. Par konstatētajiem pārkāpumiem IZPILDĪTĀJS atbild šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktā kārtībā.

4.7.	Defektu, trūkumu vai pārkāpumu atklāšanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM nav tiesību prasīt Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu, pat ja PASŪTĪTĀJS ir apturējis IZPILDĪTĀJA darbību uz laiku līdz to novēršanai.

4.8.	Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Būvsapulces tiek rīkotas katras nedēļas ____________. PASŪTĪTĀJA noteiktā vietā Objektā. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši PUSĒM. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. PUSĒM ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā PUSE, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina IZPILDĪTĀJS. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes ir tiesības visiem Būvsapulces dalībniekiem.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nevar piedalīties būvsapulcē, būvsapulces protokols 3 (trīs) darba dienu laikā tiek izsūtīts Pusēm. Gadījumā, ja PUSES nepiekrīt ar protokolā norādīto, Pusēm jāatgriež protokolu 2 (divu) dienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti izpildīšanai, ja tie nav pretrunā Līguma noteikumiem.

4.9.	PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt IZPILDĪTĀJA darbības kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības auditus. Šādi auditi jāveic IZPILDĪTĀJA klātbūtnē un IZPILDĪTĀJAM jānodrošina PASŪTĪTĀJS ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pamatoti prasīt IZPILDĪTĀJA pārstāvja nomaiņu Objektā un IZPILDĪTĀJAM šī prasība jāizpilda 3 (trīs) dienu laikā pēc pamatotas prasības iesniegšanas.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt IZPILDĪTĀJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija 3 (trīs), ja PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – IZPILDĪTĀJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības IZPILDĪTĀJA darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes izdevumus sedz IZPILDĪTĀJS, pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz PASŪTĪTĀJS.

  - Pasūtītājs šī līguma darbības laikā ir tiesīgs samazināt Izpildītājam uzdoto, bet vēl neizpildīto darbu apjomu par ne vairāk kā 10%, samazinot darbu izpildes tāmes pozīcijas, rakstveidā paziņojot Izpildītājam.

  - Pasūtūtītāja pārstāvis – projekta vadītājs:

    - izskata un akceptē Darbu veikšanas projektu;

    - piedalās materiālu un izstrādājumu saskaņošanā, kas atškiras no tehniskā projekta norādītā;

    - sagatavo Izmaiņu aktus;

    - dod rīkojumus būvniecības dalībniekiem, ciktāl to nosaka savstarpēji noslēgtie līgumi;

    - piedalās sapulcēs;

    - atbild uz Izpildītāja vēstulēm.

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.	IZPILDĪTĀJS apņemas:

5.1.1.	veikt Līgumā noteiktos Darbus augsti profesionālā līmenī, saskaņā ar saskaņoto Tehnisko projektu un atbilstoši Latvijas Republikas (turpmāk tekstā LR) būvniecības normām;

5.1.2.	veikt šajā Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu būvtehniku un darbaspēku. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nodot šī Līguma tiesības un saistības vai kādu tā daļu vai jebkādu šī Līguma labumu vai interesi tajā trešajai personai;

5.1.3.  14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms būvdarbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJS izstrādā un iesniedz Darbu veikšanas projektu saskaņošanai ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt Darbu aizsardzības plānu.

    - Objektā nodrošināt Atbildīgā būvdarba vadītāja, atbilstoši konkursa piedāvājumam, klātbūtni katru darba dienu un viņa prombūtnes laikā nodrošināt līdzvērtīgu speciālistu.

    - Atbilstoši iepirkuma piedāvājumam norīkot Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš paraksta saistībrakstu un to reģistrē būvvaldē.

    - Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumi:

      - kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas;

      - kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms būvdarbu uzsākšanas;

      - atbilstoši plānotajiem darbiem atrasties būvlaukumā;

      - iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;

      - nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti;

      - ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu organizācijas projektam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus;

      - organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu;

      - izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti;

      - kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, attiecīgi to fiksējot žurnālos;

      - apliecināt būves gatavību ekspluatācijai;

      - pēc Būvuzrauga pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par būvdarbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm darbu izpildē;

      - saskaņot ar būvuzraugu atsevišķu būvdarbu veicējus, ja tie nav minēti galvenā būvdarbu veicēja un pasūtītāja noslēgtajā līgumā;

      - nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos nepiederošas personas;

    - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības:

      - veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas darbu veikšanas projektā un saskaņojot tās ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu.

    - nepieļaut alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu Objektā;

    - pilnā mērā materiāli atbildēt par savām iekārtām un mehānismiem būvlaukumā;

    - pilnā mērā materiāli atbildēt par darba drošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu;

    - ievērot PASŪTĪTĀJA saistošos noteikumus, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, iepazīstināt ar tiem savus darbiniekus, kas tiks nodarbinātipbūvobjektā, un uzņemties par to ievērošanu pilnu atbildību;

    - ievērot būvlaukumā tīrību un sanitārās normas;

    - veikt visas saprātīgās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos būvobjektā, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt IZPILDĪTĀJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, sekot būvobjektā noteiktajai atkritumu šķirošanas kārtībai;

    - būvgružus un citus atkritumus savlaicīgi izvest uz atkritumu izgāztuvi,

    - pirms Darbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM līguma ar atkritumu pārvadāšanas uzņēmumu kopiju vai atļaujas kopiju izvest atkritumus pašiem, kā arī pirms Darbu galīgās nodošanas iesniegt PASŪTĪTĀJA aktu par izvesto atkritumu veidiem, daudzumu un izvešanas vietu;

    - Pirms ķīmisko vielu, kuras klasificētas kā bīstamas, piegādes vai izmantošanas, nodrošināt būvobjektā “Materiālu Drošības Datu Lapu” pieejamību. Neizmantot ķīmiskas vielas, kas ir aizliegtas saskaņā ar LR normatīviem aktiem;

    - Darbu izpildes procesā pakļauties PASŪTĪTĀJA norādījumiem un prasībām. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka PASŪTĪTĀJA norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā, pēc norādījumu saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, rakstveidā iesniegt PASŪTĪTĀJAM ziņojumu, kurā pamatoti motivēti viņa iebildumi PASŪTĪTĀJA norādījumiem.

    - saņemt visus Darbu sagatavošanas un veikšanas laikā nepieciešamo atļauju un saskaņojumus no trešajām personām, no kurām ir atkarīgi kādi būvniecības veikšanas apstākļi;

    - izstrādāt Projekta dokumentācijas detalizācijas papildinājumus, lokālas izmaiņas un konstruktīvās montāžas detaļas, kas papildus ir nepieciešami IZPILDĪTĀJAM pie Projekta dokumentācijas Objekta izbūvei, kā arī saskaņot izmaiņas ar PASŪTĪTĀJU un, nepieciešamības gadījumā, ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām;

    - norīkot atbilstoši normatīvajiem aktiem atbildīgo personu - Darbu aizsardzības koordinatoru par darba aizsardzību būvobjektā;

    - iesniegt PASŪTĪTĀJAM darbinieku sarakstu un nodrošināt darbiniekus ar darbinieku apliecībām, kas noformēti atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām;

    - pie materiālu, iekārtu ievešanas Objekta teritorijā, iesniegt PASŪTĪTĀJAM pavadzīmes apliecinātu kopiju.

    - Par katru 5.1.9, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15., 5.1.22., un 5.1.23.punktos minēto noteikumu neievērošanu PASŪTĪTĀJS var uzlikt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu EUR 200 (divi simti eiro) apmērā.

5.2.	Darbu veikšanas laikā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veikt sarunas ar Projekta autoru par visiem Projekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi izsniegtajā dokumentācijā vai IZPILDĪTĀJAM ir šaubas par izsniegtajā Projekta dokumentācijā paredzēto risinājumu saturu un kvalitāti (t.sk. Projekta dokumentācijā neatzīmēto būtisko materiālu, iekārtu un risinājumu izvēle IZPILDĪTĀJAM vienmēr ir iepriekš jāsaskaņo rakstiski ar Projekta autoru, Būvuzraugu un Pasūtītāju).

5.3.	IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai apturēt šī Līguma izpildi, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas) rakstveidā par to brīdināt PASŪTĪTĀJU.

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida trūkumiem, defektiem, kuri varētu atklāties IZPILDĪTĀJA veiktajos Darbos Objektā kopumā, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļa atklāšanas) rakstveidā brīdināt PASŪTĪTĀJU.

IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu PASŪTĪTĀJA saistību izpildi.

Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJAM bija zināms par apstākļiem, kuri kavēja IZPILDĪTĀJAM Darbu (vai to daļu) savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, bet IZPILDĪTĀJS par to nav paziņojis PASŪTĪTĀJAM vai ir aizkavējies ar paziņojuma nosūtīšanu, IZPILDĪTĀJAM nav tiesības prasīt Darbu izpildes un pabeigšanas termiņa pagarināšanu par laiku, kad IZPILDĪTĀJS nav paziņojis PASŪTĪTĀJAM par tādu apstākļu esamību.

5.4.	Kopā ar katru mēnesī iesniedzamo aktu (Forma Nr.2), IZPILDĪTĀJA pienākums ir iesniegt PASŪTĪTĀJAM izpilddokumentus par paveiktajiem Darbiem.

5.5.	Visi būvsapulces protokoli ir IZPILDĪTĀJAM saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu. Ņemot vērā šī Līguma 4.8.punkta nosacījumus, būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši IZPILDĪTĀJAM arī tajā gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts.

5.6.	IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt visu Darbu izpildes laiku sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Objektā un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 2 (divu) dienu laikā sniegt PASŪTĪTĀJAM rakstisko atskaiti par izpildīto darbu esošo stāvokli PASŪTĪTĀJA pieprasītajā formā, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

5.7.	Darbus vadīs sertificēts būvdarbu vadītājs ___________________, sertifikāta Nr.__________, tel. ____________. Būvdarbu vadītāja prombūtnes vai maiņas gadījumā, IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt ar līdzvērtīgu būvdarbu vadītāju, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

5.8.	Darbu izpildes laikā IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina veic jebkuras nepieciešamos sezonas rakstura pasākumus, kas nodrošina Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un šī Līguma nosacījumiem un noteikumiem.

5.9.	IZPILDĪTĀJS garantē, ka piemērojamā vides un darba aizsardzības likumdošana tam ir zināma un tiks ievērota Darbu izpildes laikā.

  - Pirms konkrētā darbu veida uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši Darbu veikšanas projektā norādītajam sarakstam.

  - Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

  - Izpildītājs drīkst saskaņot tikai tādus materiālus un būvizstrādājumus, kas atbilst līguma dokumentu prasībām.

  - Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu vai ja piedāvātā materiāla / būvizstrādājuma tehniskie parametri ir augstāki par līguma dokumentos noteikto, ekspluatācijā ekonomiski izdevīgāks.

  - Ja Izpildītājs vēlas izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti līguma dokumentos, Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai. Izpildītājam arī jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti.

  - Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu.

  - Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvji. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes. Būvuzraugs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.

  - Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

  - Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla atrašanos Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem Darbiem katru dienu jāizpilda.

  - Neparedzēti darbi:

    - Izpildītājam ir tiesības izmantot Pasūtītāja rezervi (kopumā 3% apmērā no būvniecības izmaksām) tikai tādā gadījumā, ja ir atklājušies neparedzēti darbi, ko objektīvu iemeslu dēļ nevarēja projektēšanas procesā paredzēt. (Piemēram: lokāli organikas ieslēgumi būvdarbu zonā, pazemes avoti, līdz šim nezināmas komunikācijas u.c).

    - Par neparedzēto darbu konstatāciju 3 darba dienu laikā Izpildītājam ir jāsagatavo fakta konstatācijas akts, ko paraksta Izpildītāja, Pasūtītāja, Autoruzraudzības un Būvuzraudzības pārstāvis. Uz šī akta pamata Projekta vadītājs  sagatavo izmaiņu akts, kurā tiek uzrādīts lēmums problēmas risinājumam. Izmaiņu pamatojuma aktu paraksta Atbildīgais darbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis, Autoruzraugs un Būvuzraugs.

    - Par neparedzēto darbu izmaksām Izpildītājs iesniedz izmaksu tāmi 2 (divu) darba dienu laikā, kurā norāda nepieciešamos darbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas.

    - Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.

  - Izpildītāja pienākums ir sadarbojoties ar citām institūcijām un iestādēm, organizēt darbu, slēgt savstarpējus līgumus par visu nepieciešamo inženiertīklu izbūvi, ieskaitot elektropieslēguma izbūvi objektam.

  - Izpildītājam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja papildus atlīdzību par papildus veiktiem darbiem, kuru iemesls ir nekvalitatīvi izstrādāts Tehniskais projekts.

6.	DARBU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

6.1.	5 (piecas) darba dienas pirms Darbu galīgās nodošanas PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM par Darbu gatavību nodošanai.

6.2.	Darbu galīgā nodošana PASŪTĪTĀJAM tiek noformēta ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, parakstot to abu Pušu pārstāvjiem. Priekšnoteikums Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai ir - būve ir nodota ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.3.	Pirms visu Darbu nodošanas IZPILDĪTĀJS izstrādā un iesniedz PASŪTĪTĀJAM visu nepieciešamo izpilddokumentāciju (t.sk. būves kadastrālās uzmērīšanas lietu).

6.4.	PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt visu no IZPILDĪTĀJA saņemto izpilddokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, šajā laikā piekrītot vai izsakot savas iebildes. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ja izpilddokumentācija pilnīgi vai daļēji nav nodota PASŪTĪTĀJAM.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, 5 (piecu) dienu laikā no akta saņemšanas dienas rakstveidā norādot iesniedzot IZPILDĪTĀJAM atteikuma pamatotu iemeslu un jaunu termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš nedod IZPILDĪTĀJAM tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu.

  - Papildus šī Līguma 6.5.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt Darbus vai to daļu, ja paveiktos Darbos konstatētas tādas neatbilstības IZPILDĪTĀJA izstrādātajām Projekta korekcijām, kuras Darbu veikšanas laikā nav likumīgi noformētas kā Projekta dokumentācijas izmaiņas vai, ja ir nepieciešams, nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi. Arī par minēto neatbilstību konstatēšanu PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas brīža ir jāpaziņo IZPILDĪTĀJAM.

  - Ja šī Līguma 6.4., 6.5. un 6.6.punktos norādītajos termiņos PASŪTĪTĀJS neiesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu vai attiecīgus rakstveida iebildumus, tiek uzskatīts, ka PASŪTĪTĀJS ir parakstījis Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un pieņēmis Darbus bez iebildumiem.

7. DARBU UZRAUDZĪBA

7.1.	Vispārējo būvuzraudzību Objektā veiks BŪVUZRAUGS _________________, personas kods:________________, sertifikāta nr.__________________, tel______________.

7.2.	Projekta autoruzraudzību Objektā veiks____________________________. AUTORUZRAUGS_________________, arhitekta prakses sertifikāta nr._______, tel._________.

7.3.	Meta autoruzraudzību Objektā veiks____________________________. META AUTORUZRAUGS ____________________, tel._________.

7.3.	IZPILDĪTĀJA pienākums ir ievērot BŪVUZRAUGA un/vai AUTORUZRAUGA un/vai META AUTORUZRAUGA norādījumus šī Līguma ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Būvnormatīviem.

7.4.	Gadījumā, ja BŪVUZRAUGS un/vai AUTORUZRAUGS pieprasa no IZPILDĪTĀJA Darbu veikšanu, kuri nav paredzēti Līguma dokumentācijā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs atteikt Darbu veikšanu līdz brīdim, kad tiks saņemts oficiāls, rakstiski noformēts paziņojums no PASŪTĪTĀJA un tiks noslēgta papildus Vienošanās par šo Darbu veikšanu, apmaksu un izpildes termiņiem.

8. ATBILDĪBA

8.1.	IZPILDĪTĀJS ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darbu aizsardzības jautājumos, un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto darbuzņēmēju darbību.

8.2.	IZPILDĪTĀJS ir pilnā apmērā atbildīgs par visu Darbu realizēšanai paredzētā apjomā nepieciešamo un pielietojamo celtniecības darbu, un materiālu sastāva un apjoma iekļaušanu PASŪTĪTĀJAM iesniedzamajā Tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai darbi nav ievērtēti Tāmē, bet Darbu veikšanas laikā izrādās nepieciešami kvalitatīvai Objekta izbūvei saskaņā ar izsniegto un Projekta korekciju dokumentāciju, IZPILDĪTĀJS veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par papildus līgumdarbiem. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas Darbu veikšanas laikā rodas un kuras IZPILDĪTĀJS varēja konstatēt pirms Darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, būvlaukumu un citām nepieciešamajām lietām.

8.3.	IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka IZPILDĪTĀJS nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus, defektus un pārkāpumus. IZPILDĪTĀJS saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, kā arī segt PASŪTĪTĀJAM nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

8.4.	Par šī Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.5.	PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas dabas parādības, kas nav pakļautas saprātīgai kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi.

8.6.	PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otra Puse trīs dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.

8.7. 	Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienai no Pusēm netiek atlīdzināta.

8.8. 	Kopējā Izpildītāja atbildība pret Pasūtītāju saskaņā ar Līgumu nedrīkst pārsniegt Līgumcenu. Šis punkts neierobežo Izpildītāja atbildību rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka gadījumā.

9. GARANTIJA

9.1.	IZPILDĪTĀJA veiktajiem Darbiem tiek dots garantijas laiks __ (_______________) mēneši, kas tiek skaitīts no dienas, kad tiek parakstīts kopējais Objekta ekspluatācijā nodošanas akts.

9.2.	Garantijas laikā IZPILDĪTĀJA pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem, ja tās ir radušās IZPILDĪTĀJA nekvalitatīva darba rezultātā vai izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, vai arī pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā.

9.3.	Gan Darbu izpildes laikā, gan Garantijas laikā konstatētie defekti vai trūkumi tiek fiksēti, PUSĒM šajā punktā norādītajā kārtībā parakstot Defektu aktu. PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā trīs (3) darba dienas pirms plānotā Defektu akta parakstīšanas dienas rakstiski paziņo IZPILDĪTĀJAM par konstatētajiem defektiem, norādot laiku, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jāierodas, lai sastādītu Defektu aktu. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ierasties PASŪTĪTĀJA norādītajā laikā, Ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ neierodas uz Defekta akta sastādīšanu, tad tiek uzskatīts, ka IZPILDĪTĀJS atzīst PASŪTĪTĀJA konstatētos defektus vai trūkumus. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM vienpusēji sastādītu Defekta aktu, kurš ir saistošs abām šī Līguma PUSĒM.

9.4.	Līguma 9.1. punktā norādītā Garantijas termiņa laikā IZPILDĪTĀJS novērš konstatētos Objekta būvniecības defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 9.3. punktā norādītajā kārtībā parakstītā Defektu akta parakstīšanas brīža vai, ja defektu vai trūkumu novēršanai tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Pušu rakstveidā saskaņotā termiņā.

9.5.    Gadījumā ja IZPILDĪTĀJS Defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš šī Līguma 9.4. punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības novērst defektus un trūkumus uz IZPILDĪTĀJA rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot IZPILDĪTĀJU.

10. APDROŠINĀŠANA

10.1.	IZPILDĪTĀJS nodrošina Objektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu, veicot apdrošināšanu atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.502 „ Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, nosakot Civiltiesiskās apdrošināšanas limitu 10% apmērā no Līguma summas, bet ne mazāku kā EUR __________ (_______eiro __ centi), un visu celtniecības risku apdrošināšanu par Līgumā minēto darbu summu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polišu kopijas, 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Avansa maksājuma garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst iepirkuma nolikuma veidnei (7A pielikums).

10.3.    	Beznosacījuma kredītiestādes garantija - Līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (projektēšana un būvniecība kopā), kas ir spēkā līdz gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no abām pusēm un ko IZPILDĪTĀJS iesniedza PASŪTĪTĀJAM pēc piermā iepirkuma Līguma par projektēšanas darbu veikšanu parakstīšanas. Līguma izpildes nodrošinājums attiecas uz abiem iepirkuma līgumiem (gan uz projektēšanas, gan būvniecības).

10.4.	Beznosacījuma kredītiestādes garantija par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu 10% (desmit procentu) apmērā, ko IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

11.	PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

11.1.	Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES viena otrai iesniedz rakstveidā.

11.2.	Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā.

11.3.	Ja PUSES nespēj vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šī Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

12.	DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN SANKCIJAS

12.1.	Saskaņā ar šī Līguma Pielikumu Nr.3 (t.i. Darbu izpildes grafiki), IZPILDĪTĀJS Darbus izpilda un nodod PASŪTĪTĀJAM – būvniecību. Objekta nodošana ekspluatācijā saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.3 (t.i. Darbu izpildes grafiku).

IZPILDĪTĀJS Līgumā norādītos Darbus uzsāk pēc darbu frontes nodrošināšanas no PASŪTĪTĀJA puses un būvatļaujas saņemšanas. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav nodrošinājis IZPILDĪTĀJAM darbu fronti pirms noteiktā Darbu uzsākšanas termiņa, tiek parakstīts atsevišķais akts.

  - Kopējā vai atsevišķu etapu/posmu/ Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, kuri noteikti šī Līguma Pielikumā Nr.3, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM kavējuma naudu 0,5 % apmērā par laikā neizpildītā darba apjoma summu konkrētajā etapā/posmā par katru kavējuma dienu.

  - Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš trūkumus PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM maksā līgumsodu 1% apmērā par laikā neizpildītā darba apjoma summu konkrētajā etapā/posmā par kavētā etapa/posma katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10 (desmit) % no Līgumcenas.

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM paredzētajiem maksājumiem.

12.4.	Jebkura maksājuma, kas izriet no šī Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5 % no nesamaksātas summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas.

13.	LĪGUMA LAUŠANA

13.1.	Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, ja PUSES par to atsevišķi vienojas.

13.2.	PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

13.2.1.	ja IZPILDĪTĀJS darbojas pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un noteikumiem;

13.2.2.	ja IZPILDĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta IZPILDĪTĀJA maksātnespēja;

13.2.3.	ja IZPILDĪTĀJS nevar vai nespēj, atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Latvijas Būvnormatīvu un PASŪTĪTĀJA prasībām, izpildīt šajā Līgumā uzņemtos Darbus;

13.2.4. IZPILDĪTĀJS neveic tam uzdotos Darbus noteiktajā termiņā, kāds no veikto Darbu starpposmiem jeb etapiem ir nokavēts vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;

13.2.5.	atkāpties no Būvdarbu realizācijas, gadījumā, ja šī Līguma projektēšanas darbi, no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ netiek realizēti līdz brīdim, kad PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz dokumenti Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā vai no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ netiek saņemti finanšu līdzekļi no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, kuri paredzēti šī projekta realizācijai. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJAM netiek piemērotas soda sankcijas (līgumsodi), kā arī netiek atlīdzināti iespējamie zaudējumi IZPILDĪTĀJAM.

13.2.6.	citos šī Līguma paredzētajos gadījumos.

Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS kompensē PASŪTĪTĀJAM radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformētajam un IZPILDĪTĀJAM iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam.

Līguma laušanas gadījumā, 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma laušanu, IZPILDĪTĀJS sastāda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM izpilddokumentāciju un Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek izskatīts un parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko IZPILDĪTĀJAM tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS augstāk minētajā termiņā nav sagatavojis Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pašam sagatavot un iesniegt IZPILDĪTĀJAM parakstīšanai Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru IZPILDĪTĀJAM jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ PASŪTĪTĀJAM. Pretējā gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts uzskatāms par parakstītu no IZPILDĪTĀJA puses.

Pušu parakstītais Darbu pieņemšanas-nodošanas akts un attiecīgi noformētas izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto darbu apmaksu.

13.3.	Ja Pasūtītākjs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 13.2.1., 13.2.3., 13.2.4.punktiem, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās summas.

13.4.	IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos, ja:

13.4.1.	PASŪTĪTĀJS bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par ikmēneša veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.

13.5.	Punktos 13.1., 13.2. un 13.4. minēto apstākļu iestāšanas gadījumā, Puses sastāda un paraksta Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu par izpildītiem Darbiem, kas tiek apmaksāts 20 (divdesmit) dienu laikā.

14.	DARBU UN MATERIĀLU KVALITĀTE

14.1.	IZPILDĪTĀJS apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvizstrādājumus un materiālus, kuri atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem un standartiem, kā arī atbilstoši sertificēti un novērtēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par atbilstības novērtēšanu”. 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc materiālu un izejvielu ievešanas Objektā, IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Objektā ievesto materiālu atbilstības sertifikāti un deklarācijas.

14.2.	Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, vai ir izmantojis analogus materiālus Projekta dokumentācijā paredzētiem, bet nav tos saskaņojis ar PASŪTĪTĀJU un Projekta autoru, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi.

14.3.	PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nav atbildīgs (neapmaksā) par IZPILDĪTĀJA tāmē neiekļautajiem būvizstrādājumiem, materiāliem, mehānismiem, darba algām un citām izmaksām.

14.4.	IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Projekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies Projekta lapu un specifikāciju salīdzināšanas rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Darbu izmaksās. Ja IZPILDĪTĀJS nav veicis šo procedūru un pirms Līguma slēgšanas nav informējis PASŪTĪTĀJU par neatbilstību, tad Darba gaitā radušās papildus izmaksas netiek apmaksātas.

15. KONFIDENCIALITĀTE

15.1.	Veicot Darbus, kā arī pēc to nodošanas PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS apņemas stingri konfidenciāli glabāt no šī Līguma un tā izpildes izrietošu informāciju. Konfidenciāla informācija cita starpā ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informāciju, kuras nozaudēšana vai izpaušana var nodarīt kaitējumu PASŪTĪTĀJAM vai IZPILDĪTĀJAM un citu ar tiem saistītu personu drošībai, ekonomiskajām interesēm vai reputācijai.

15.2.	PUSES apņemas nepublicēt, neļaut publicēt un neatklāt konfidenciālu informāciju vai jebkādas tās daļas jebkādā veidā bez otras PUSES iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumos. PUSES nodrošina, ka to darbinieki, līgumdarbinieki, pārstāvji un eksperti ir informēti par konfidencialitāti un apņemas to ievērot. Šis Līguma punkts ir spēkā 2 (divus) gadus pēc šī Līguma beigām.

16. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

16.1.	Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas pie Līguma stājas spēkā tad, kad tie noformēti rakstveidā un abu PUŠU parakstīti.

16.2.	Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

16.2.1.	par Darbu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis – Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas Būvinženieris Aldis Ermansons, tālruņa Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: aldis.ermansons@sigulda.lv ;

16.2.2.	par izpildīto darbu samaksu pēc rēķiniem - Pašvaldības aģentūras „Siguldas Attīstības aģentūra” direktore Laura Konstante, tālruņa Nr.67970862, mob.tālruņa Nr.28357158 e-pasta adrese: laura.konstante@sigulda.lv

16.3.	Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir ____________, tālruņa Nr._________, faksa Nr._________, e-pasta adrese: ________________.

16.4.	Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz _ (________) lapām 2 (divos) eksemplāros. Līguma viens eksemplārs atrodas pie IZPILDĪTĀJA, bet otrs pie PASŪTĪTĀJA.

16.5.	Parakstot šo Līgumu, abas PUSES apliecina, ka ir iepazinušās ar šī Līguma nosacījumiem, un apņemas tos pildīt un ievērot.

16.6.	Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu PUŠU saistību izpildei.

17. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Siguldas novada Dome Juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Reģ. Nr. 90000048152 |  |
| _____________________ ____________ DOMES priekšsēdētājs U.Mitrevics | _____________________ _________ |

7.pielikums

kredītiestādes garantijas veidne

Siguldas novada Dome

Juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda,

Reģ. Nr. 90000048152

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Siguldas novada Domes aklātam konkursam „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā” (identifikācijas Nr.SND 2014/04/AK)

<Vietas nosaukums>, 2014.gada <datums>.<mēnesis>.

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Siguldas novada Domes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā” (identifikācijas Nr.SND 2014/04/AK) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Kredītiestādess nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un pirmā iepirkuma līgumā (par projektēšanas darbu veikšanu) paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam EUR <summa cipariem> <(summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>. gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina kredītiestāde.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Kredītiestādes zīmoga nospiedums>

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

Siguldas novada Dome

Juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda,

Reģ. Nr. 90000048152

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Siguldas novada Domes aklātam konkursam „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā” (identifikācijas Nr.SND 2014/04/AK)

<Vietas nosaukums>, 2014.gada <datums>.<mēnesis>.

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Siguldas novada Domes (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā” (identifikācijas Nr.SND 2014/04/AK) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un pirmā iepirkuma līgumā (par projektēšanas darbu veikšanu) paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

7A.pielikums

kredītiestādes garantijas veidne

Siguldas novada Dome

Juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda,

Reģ. Nr. 90000048152

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība, Ata Kronvalda ielā 7, Siguldā”   (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Avansa maksājuma garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

8.pielikums

Mets

Pievienots Nolikumam kā atsevišķs dokuments.

9.pielikums

Tehniskie noteikumi

Pievienoti Nolikumam kā atsevišķs dokuments.

# Footnotes

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba

.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu atvēršanas dienas!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu atvēršanas dienas!