2.1.pielikums

APSTIPRINĀTS

Siguldas novada domes

2016. gada 14. decembra

lēmumam (prot. Nr.20.§ 16)

# Darba uzdevums

Siguldas novada attīstības programmas izstrādei 2018- 2024.gadam

- Pamatojums:

  - Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likums;

  - Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punkts, 12. panta pirmā daļa, 22. pants;

  - 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.2. apakšnodaļa;

  - Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

- Siguldas novada pašvaldības attīstības programmas vadības grupas vadītājs - Siguldas novada domes priekšsēdētājs un izstrādes vadītājs – Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes vadītājs.

- Lēmuma izpildi kontrolē Siguldas novada domes Attīstības, tūrisma un sporta komiteja.

- Siguldas novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

- Siguldas novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

  - veikt Siguldas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam izvērtējumu, sagatavot apkopojumu par sasniegtajiem rezultātiem un priekšlikumus iekļaušanai Siguldas novada attīstības programmā 2018. – 2024.gadam;

  - noteikt iniciatīvu un rīcību kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi;

  - izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Siguldas un plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus Siguldas novadā;

  - izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentus: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 un Attīstības programma 2014 – 2020.;

  - izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā blakus esošo novadu attīstības programmas un plānošanas dokumentus;

  - izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma iespējas.

- Siguldas novada attīstības programmu ir paredzēts izstrādāt, saglabājot Siguldas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam struktūru un koncepciju.

- Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

- Attīstības programmu atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības dokumentos definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm veido vairāku daļu kopums:

  - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana);

  - Stratēģiskās daļas izstrāde;

  - Attīstības programmas rīcības plāns;

  - Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns.

  - Pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

- Siguldas novada attīstības programmas izstrādes posmi, rīcības un laika plānotais grafiks:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās attīstības programmas izstrādei | 2017. gada janvāris - marts |
| 1.1. | Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu |  |
| 1.2. | Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.sigulda.lv un laikrakstā „Siguldas Novada Ziņas” |  |
| 1.3. | Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu viedokļu identificēšana Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā. |  |
| 1.4. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā |  |
| 1.5. | Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus viedokļu, rezultātu apkopošana |  |
| 1.6. | Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām) |  |
| 1.7. | Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana |  |
| 2. | Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde | 2017. gada marts - maijs |
| 2.1. | 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota kā sadaļa, kas parāda pašvaldības pašreizējo situāciju, aprakstot dažādus būtiskus attīstības faktorus atbilstoši pašvaldībā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm. Šai posmā tiek veikta arī pašvaldības specializācijas izstrāde. |  |
| 2.2. | 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde Šajā posmā, ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus un teritorijas attīstības plānojumā definētās ilgtermiņa prioritātes, ir jāformulē pašvaldības vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Tās izstrādē tiks piesaistīti dažādu nozaru eksperti, vai konsultanti un iedzīvotāji (ņemot vērā arī publiskajās diskusijās izskanējušos ierosinājumus). |  |
| 2.3. | 3.posms – Rīcības plāna izstrāde Šis posms, rīcības plāna izstrāde, ir saistīts ar konkrētu rīcību un tās sasaisti ar izpildītājiem un finanšu resursiem. |  |
| 2.4. | 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde Šis posms atspoguļo sabiedrības līdzdalību attīstības programmas izstrādes visos posmos. |  |
| 2.5. | Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā. |  |
| 3. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums | 2017. gada jūnijs |
| 3.1. | Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai |  |
| 4. | Publiskā apspriešana | 2017. gada jūlijs |
| 4.1. | Novada domes lēmums par Siguldas novada attīstības programmas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai |  |
| 4.2. | Paziņojuma par Siguldas novada attīstības programmas projekta publisko apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.sigulda.lv un laikrakstā „Siguldas Novada Ziņas” |  |
| 4.3. | Siguldas novada attīstības programmas projekta publiskā apspriešana |  |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana |  |
| 4.5. | Siguldas novada attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana |  |
| 4.6. | Siguldas novada attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.sigulda.lv un laikrakstā „Siguldas Novada Ziņas” |  |
| 5. | Siguldas novada attīstības programmas gala redakcijas izstrāde un saskaņošana | 2017. gada septembris - novembris |
| 5.1. | Siguldas novada attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus |  |
| 5.2. | Novada domes lēmums par Siguldas novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas reģionam, paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.sigulda.lv un laikrakstā „Siguldas Novada Ziņas” |  |
| 5.3. | Siguldas novada attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam |  |
| 6. | Siguldas novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšana | 2017. gada decembris |
| 6.1. | Plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par Siguldas novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā) |  |
| 6.2. | Novada domes lēmuma par Siguldas novada attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā www.sigulda.lv un laikrakstā „Siguldas Novada Ziņas” |  |
| 6.3. | Apstiprinātās Siguldas novada attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana plānošanas reģionam |  |

Plānotais izstrādes grafiks var tikt precizēts attīstības programmas izstrādes laikā.